Группа «Эталон»

Электрозавод: коммуникационная стратегия редевелопмента

Аналитический отчёт

Кампания ноябрь 2026 – март 2027 года

Москва, октябрь 2026

# Резюме

Конфликт держится на простом сообщении противников и молчании компании: о сносе публика узнаёт из фото жителей и цитат в прессе. Против проекта 66% реакций о заводе в соцсетях, в районных сообществах 73%.

Предлагаем кампанию «Подлинное — на виду». Компания первой и по документам показывает, что сохраняет, что разбирает и почему, объявляет каждый шаг заранее и отвечает на вопросы в срок. Старт до 1 ноября, открытые встречи 17 декабря и 18 февраля, основной этап закрывается 26 февраля, до выхода техники.

Бюджет — 9,97 млн рублей с налогами и резервом. Изменения замеряем двумя опросами жителей: знают ли люди, что сохраняется, и узнают ли о шагах сноса от компании.

# 1. Ситуация и причины конфликта

Волны интереса к заводу совпадают с видимыми событиями. В неделю пожара в феврале 2025 года поиск «Электрозавод» в Яндексе вырос в 36 раз, объявление проекта в сентябре 2025 года почти не заметили. В конце июня 2026 года, после утечки о сносе, поиск вырос в 6 раз, в неделю фото сноса в сентябре — в 2,5 раза (рис. 1).

Из реакций о заводе в соцсетях 66% против проекта и 9% за (960 реакций о заводе в выборке из 1 500, YouTube, Telegram, ВКонтакте и Дзен, июнь–октябрь 2026). Половина критических реакций говорит об утрате памяти, четверть о сносе ради денег, немалая часть критиков обвиняет компанию в сговоре с городом. Письмо «Архи.ру» подписали 19 752 раза, 91% подписей пришли до конца июля. В сентябре, когда появились фото сноса, поиск вырос, а подписей почти не прибавилось.

Сообщение противников простое и подкреплено фото с площадки. С июня компания не пишет о заводе в Telegram, Дзене и новостях сайта, комментарии под её постами в Telegram закрыты. Её слышат в коротких цитатах в прессе, и обещание сохранить фасады без схемы читают как признание сноса остального. Сроки обсуждений не объявлены. Охрану с завода снял городской закон, общий для сотен зданий, но отвечать за это приходится компании.

Рис. 1. Поиск «Электрозавод» в Яндексе (Москва и область) и подписи под письмом «Архи.ру» по неделям, июнь–октябрь 2026 года

# 2. Образ будущего Электрозавода

Ценность Электрозавода для Москвы — неоготический ансамбль 1915–1928 годов архитектора Георгия Евланова: башни, фасады, интерьеры и следы заводской жизни, от клейм на кирпиче до памятника рабочим и капсулы времени, которую должны вскрыть к столетию завода в 2028 году. Здесь впервые в Советском Союзе наладили выпуск нити для ламп накаливания и сделали лампы для кремлёвских звёзд. Эти образы и защищают подписавшие петиции.

Предлагаем концепцию «Подлинное — на виду». Фасады на главных улицах, башни, порталы и входная группа, которые компания обещает сохранить, остаются лицом квартала и входят в его общественное пространство. Элементы из описи возвращаются в общественные зоны с подписью, откуда они взяты. Новое не выдаётся за старое: воссозданный элемент так и подписан.

Концепция держится только на проверяемых фактах. Компания публикует схему, где каждый корпус отнесён к одной из категорий: сохранение, снос, воспроизведение, новое строительство. О сносе говорится прямо и с причиной. Без схемы обещание сохранить фасады критики читают как подтверждение сноса, поэтому схема выходит раньше новых обещаний. Если к 13 ноября компания решит не раскрывать полную схему, на неделе 23 ноября выходит частичная: что уже снесено, что объявлено к сохранению, что не решено и когда выйдет полная.

# 3. Аудитории и заинтересованные стороны

Аудитории упорядочены по влиянию на конфликт и подвижности позиции (полная карта — приложение А).

В районных сообществах против 73% реакций о заводе (Преображенское и соседние районы, n = 232). Там говорят о памяти, деньгах и сговоре, о стройке и транспорте почти не пишут. Ответ нужен в их же сообществах и на встрече, куда можно прийти с вопросом.

Градозащитники — ядро критики: проиграли кассацию и жалуются в Верховный суд. Вернуть статус компания не может. В их каналах треть реакций без позиции, там обсуждают корпуса и документы. Им — схема и исследования одновременно с прессой.

Посредниками предлагаем москвоведов, участвовавших в описи элементов, и архитекторов проекта. Мы считаем, что их услышат те, кто не верит пресс-службе.

Широкая аудитория (YouTube, Дзен, публикации ВКонтакте вне районных групп) против на 64%, но и сторонников здесь 11%, с доводом о модернизации района. Ей нужен простой визуальный ответ «что останется».

Журналисты получают от компании только цитаты, им нужны схема и спикер. Публичных заявлений депутатов мы не нашли; тему несли партии и кандидаты до выборов 18–20 сентября. Бывшие арендаторы больше жалеют о месте, чем спорят с проектом: им нужны условия доступа к будущим студиям и место в истории завода.

Письмо «Архи.ру» подписывали люди разных занятий: архитектура, реставрация, урбанистика и краеведение — 12% из 15 602 указавших занятие, студенты и пенсионеры — по 5%. Возраст и место жительства подписантов неизвестны; кто недоволен в районе, покажет опрос в ноябре.

# 4. Стратегия коммуникаций

Сейчас о заводе первыми говорят другие: жители выкладывают фото сноса, пресса цитирует компанию, а её объяснение выходит позже. Кампания меняет порядок: сначала факт от компании, потом обсуждение.

Главное сообщение: «Подлинное остаётся на виду: что сохраняем, что разбираем и почему — показываем по документам до начала стройки».

Поддерживающие сообщения и доказательства:

1. Что остаётся от завода: фасады на главных улицах, башни, порталы, входная группа, как объявила компания. Выходит только вместе со схемой и описью элементов, составленной с москвоведами.

2. О сносе говорим прямо: какой корпус, когда и почему. Доказательство — объявление каждого шага заранее и фото с площадки от компании.

3. Квартал открыт району: общественные пространства, культурные площадки и студии, сроки их открытия. Об этом говорим на двух встречах с жителями, не скрывая неудобств стройки.

4. На вопросы отвечаем в срок: страница вопросов и ответов, ответ или срок ответа за пять рабочих дней, две открытые встречи, экспертный совет по наследию.

Экспертный совет компания обещала в июле, и критики записали его в невыполненные обещания, поэтому кампания его собирает. Состав и полномочия публикуются со схемой, градозащитников приглашают, протоколы открыты. Совет не пересматривает утверждённый проект: он советует, куда вернуть элементы из описи и как подписать воссозданное.

Этапы: ноябрь — открыть данные, декабрь — диалог, январь — объяснение, февраль — подготовка к выходу техники. Встречи с жителями района — 28 января и 11 февраля, общие — 17 декабря и 18 февраля.

Каналы. Районным сообществам — публикации в их группах, памятки и встречи. Градозащитникам и москвоведам — документы, исследования и приглашение в экспертный совет. Журналистам — пакет со схемой и спикер. Широкой аудитории — ролики и карточки «что останется» с маркированной рекламой в YouTube, ВКонтакте и Дзене. Бывшим арендаторам — отдельная встреча и запись их воспоминаний для экспозиции; заказчику предлагаем дать им право первой заявки на студии. Говорят архитектор и руководитель проекта, москвоведы — от своего имени.

# 5. Работа с негативной повесткой

Почти вся критика с конкретной претензией (94%) сводится к трём обвинениям из раздела 1: утрата памяти, снос ради денег, сговор с городом. На каждое отвечаем доказательством, а не опровержением. Полная матрица — приложение Б.

«Уничтожают историю». С чувством утраты не спорим. Показываем, что остаётся и где это будет видно, и прямо называем утраты с причиной. Говорят архитектор проекта и москвоведы, участвовавшие в описи. Риск — слово «сохраним» без документа, поэтому до проекта реставрации пишем «компания объявила».

«Ради коммерции». Коммерческий характер проекта не отрицаем. Показываем, что получит район: общественные пространства, культурные площадки и сроки их открытия. Риск — реклама квартир раньше схемы, поэтому сроки продаж согласуются с кампанией.

«Сговор с городом». Охрану сняли городским законом для сотен зданий. Компания отвечает за свои решения, публикует свои документы и даты и не говорит за город. Риск — оправдываться за город и тем усиливать тему.

Видимый снос. Волны внимания приходят после фото с площадки. Каждый шаг разборки компания объявляет заранее: что, почему и что сохраняется. Первые фото публикует она сама. Оставшихся на площадке кошек компания сначала без огласки лечит за свой счёт, затем пристраивает вместе с приютом и открыто говорит о своём участии.

Сторонники уже говорят о модернизации района и о состоянии зданий после пожара (9% реакций). Им даём факты. Ботов, скрытой рекламы и давления на критиков нет: их раскрытие ударит по компании сильнее любой критики.

Сигналы для ответа — рост поиска, новые фото, публикация в городской прессе. Первый ответ в тот же день, полный или с датой готовности — за пять рабочих дней.

# 6. Бюджет

Бюджет посчитан в двух вариантах с налогом на добавленную стоимость, страховыми взносами и резервом 10% (приложения В1 и В2). Вариант А, как требует бриф, включает работу консультантов: 9,97 млн ₽ из 10 млн, из них команда кампании из трёх человек — 3,06 млн, консультанты — 1,81 млн. Самый дорогой месяц — ноябрь (3,05 млн без резерва). Вариант Б — если консультантов оплачивают отдельно: освободившиеся деньги идут на заключение независимого эксперта по наследию, выставку на ограждении площадки, фокус-группы, ролик с москвоведами, встречу перед выходом техники и лечение кошек; итог 9,98 млн ₽.

# 7. План реализации

До 1 ноября выходит стартовое сообщение (текст — приложение Ж). Ноябрь: опрос жителей, проверка документов, схема и страница вопросов и ответов (неделя 23.11). Декабрь: первая открытая встреча 17.12, ответы на её вопросы до 30.12. Январь: дежурство в праздники, ролики, встреча с жителями 28.01. Февраль: встреча с жителями 11.02, вторая общая встреча 18.02, итоговый опрос; к 26.02 основной этап закрыт. Март: передача заказчику до выхода техники. На каждое согласование у заказчика заложено пять рабочих дней. Календарь — в приложении Г.

# Приложение А. Аудитории и заинтересованные стороны

Позиция — доли реакций о заводе в соцсетях по местам обсуждения (июнь–октябрь 2026; n — число реакций о заводе в выборке). Это позиция сообщений, а не всех людей группы. Мотивы, влияние, вовлечённость и подвижность — рабочая оценка консультантов по публикациям и данным исследования.

| Аудитория | Позиция | Мотивы | Влияние | Вовлечённость | Подвижность | Подход | Кто говорит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Районные сообщества Преображенского, Соколиной Горы и Восточного округа | против: 73% реакций о заводе, за 7% (n = 232) | символ района и память о заводе; «ради денег»; сговор; бытовые темы почти не звучат | среднее: через депутатов, управы, городскую прессу | высокая у активного ядра | средняя | ответы в их группах, памятки, встречи с жителями 28.01 и 11.02 и две общие встречи, страница вопросов, опрос жителей | руководитель и архитектор проекта |
| Градозащитники («Архнадзор» и участники исков) | против: суды, жалоба в Верховный суд; в их каналах 61% против и 35% без позиции (n = 188) | вернуть охранный статус; спор шире проекта (закон № 24) | высокое на повестку, низкое на решения | очень высокая | низкая | схема и исследования одновременно с прессой; приглашение в экспертный совет с открытыми составом, полномочиями и протоколами, в силе и при отказе | руководитель проекта, реставраторы |
| Архитектурное сообщество и профильные издания («Архи.ру») | против: открытое письмо «Архи.ру» (всего 19 752 подписи, архитектура и наследие — 12% указавших занятие); позиция авторов проекта публично не известна | качество работы с наследием, профессиональное обсуждение | высокое: отсюда утечка и письмо | высокая | средняя: обсуждение выполнимо | профессиональная презентация схемы и методики реставрации | архитекторы проекта |
| Москвоведы и экскурсоводы | участвовали в описи элементов; позиция по проекту не измерена | сохранить детали и истории, доступ к площадке | среднее; доверие аудитории не измерено | высокая | высокая | публикуют итоги описи от своего имени; приглашение в экспертный совет; оплачиваемое участие раскрывается | сами москвоведы |
| Журналисты городских и деловых изданий | сдержанная подача, у части критическая рамка; в комментариях к публикациям городских изданий 71% против (n = 85) | новость, конфликт, картинка | высокое: через них стороны доходят до публики | всплесками у событий | средняя | факты и изображения от компании первыми; пакет со схемой | один постоянный спикер |
| Городские власти и депутаты | город одобрил снос; публичных заявлений депутатов не нашли; партии и кандидаты выступали до выборов 18–20.09 | провести проект без затяжного конфликта | решающее на процедуры и сроки | низкая публичная | — | согласовать график раскрытия и встреч; не говорить за город | руководитель проекта |
| Бывшие арендаторы и культурные пользователи | 6 из 8 высказываний без оценки проекта, 1 против | найти равноценное помещение; музей истории завода | низкое | низкая | высокая | письмо и встреча 10.12; условия доступа к будущим культурным площадкам и студиям; право первой заявки (решение заказчика); запись воспоминаний для экспозиции | руководитель проекта |
| Зоозащитники и волонтёры (Фонд защиты городских животных) | критичная к компании: застройщик «мало что делает»; на площадке осталась треть из 150 животных | спасти оставшихся кошек до выхода техники | низкое в целом, высокое в сюжетах прессы о сносе | высокая | высокая: претензию снимает дело | компания сначала без огласки лечит животных за свой счёт, затем пристраивает их вместе с приютом и открыто называет своё участие; без условий о том, что зоозащитники говорят публично | приют и компания |
| Широкая московская аудитория (YouTube, Дзен, публикации ВКонтакте вне районных групп) | против 64%, за 11% (n = 455) | простой ответ «что останется»; сторонники — модернизация, состояние зданий | через массовость | низкая | высокая | ролики и карточки «что останется», маркированное распространение | архитектор проекта |
| Будущие покупатели и арендаторы | нейтральная | качество квартала | низкое на конфликт | низкая | — | реклама не раньше схемы | отдел продаж по согласованию |
| Руководство, сотрудники и акционеры «Эталона» | за | сроки, репутация, продажи | высокое на скорость решений | высокая | — | единые сообщения, сроки согласований, подготовка спикеров | президент компании |

# Приложение Б. Линии критики и ответы

Доли — среди 645 критических реакций выборки (июнь–октябрь 2026; YouTube, Telegram, ВКонтакте, Дзен). Одна реакция может относиться к нескольким линиям, поэтому сумма долей больше 100%. Это доли сообщений, а не людей. Обвинение в сговоре модель, по проверке человеком, отмечает чаще, чем оно есть, поэтому его доля дана без числа.

| Линия критики | Доля | Что говорят | Что показываем | Формат и канал | Кто говорит | Риск | Сигнал для ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утрата наследия | 50% | «уничтожают завод, историю, память» | что остаётся и где будет видно; что утрачивается и почему; опись элементов | схема по корпусам, страница проекта, встречи | архитектор проекта, москвоведы из описи | обещание без документа; пишем «компания объявила» до проекта реставрации | новые фото, публикации градозащитников |
| Снос ради коммерции | 25% | «всё ради жилья и офисов» | что получит район: общественные пространства, культурные площадки и студии, сроки открытия | страница проекта, памятки в районе, ролики, встречи с жителями 28.01 и 11.02 | руководитель и архитектор проекта | реклама квартир раньше схемы | рекламные материалы продаж, посты районных сообществ |
| Сговор с городом | немалая часть | «застройщик договорился с мэрией» | охрану снял городской закон для сотен зданий; документы и даты самой компании | ответы на вопросы, пакет для журналистов | пресс-служба, руководитель проекта | говорить за город, оправдываться | публикации о законе № 24, суды |
| Новодел, фасадизм | 4% | «оставят фасад-декорацию», «муляж» | что сохраняется в подлинном материале, а что воссоздаётся; воссозданное так и подписано | схема с категориями: сохранение, снос, воспроизведение, новое | архитектор и реставраторы проекта | обещать «не копии» там, где воссоздание есть | тексты Архи.ру, градозащитников |
| Нет настоящих обсуждений | 3% | «решили без нас» | две открытые встречи с регистрацией для всех, ответы на все вопросы, экспертный совет с открытым составом и протоколами | встречи 17.12 и 18.02, страница вопросов | руководитель проекта, модератор | выдать встречи за официальные слушания | требования слушаний, письма депутатам |
| Утрата культурных пространств | 2% | «мастерские и студии выгнали» | условия доступа к будущим культурным площадкам и студиям; право первой заявки для бывших арендаторов (решение заказчика); их воспоминания в экспозиции | адресные письма, встреча 10.12 | руководитель проекта | обещать места, которых не будет | истории бывших арендаторов в СМИ |
| Нет открытой схемы | 1% | «никто не знает, что снесут» | схема по корпусам по утверждённым документам | страница проекта, пакет для журналистов | архитектор проекта | схема, которая расходится с работами | вопросы журналистов |
| Видимый снос (не линия, а повод) | — | фото и видео разборки | каждый шаг объявлен заранее: что, почему, что сохраняется; первые фото от компании | страница проекта, районные сообщества | пресс-служба | опоздать с объяснением, как в сентябре 2026 | рост поиска, фото жителей |
| Животные на площадке (малый повод) | 17 упоминаний | «кошек бросили» | компания за свой счёт ловит и лечит оставшихся животных, затем пристраивает их вместе с приютом | ноябрь–январь без огласки; ярмарка пристройства в феврале, компания открыто называет своё участие; итог на странице проекта | приют, компания | «кошек спасают, завод сносят», если подать как рекламу; подозрение в пиаре, если объявить раньше дела | обращения фонда, посты, выход техники |

Чего не делаем: не удаляем критику, не используем ботов, скрытую рекламу и чужие аккаунты, не давим на критиков,

не говорим за город и не обещаем сохранить больше, чем сохраняет утверждённый проект.

Решения заказчика и запасные ходы:

| Решение | Базовый вариант | Запасной ход | Чего не делаем | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема по корпусам | полная схема со ссылками на документы | частичная: что снесено, что компания объявила к сохранению, что не решено и когда выйдет полная схема | не пишем «сохраняется» без документа | 13.11 |
| Экспертный совет | состав и полномочия опубликованы вместе со схемой, градозащитники приглашены, протоколы и особые мнения открыты, два заседания до встреч | если градозащитники откажутся, совет работает с москвоведами, реставраторами и архитекторами, приглашение остаётся в силе; письменное заключение независимого эксперта, если заказчик заранее согласен его опубликовать | не держим состав в тайне; не платим за участие; не зовём чиновников: это подкрепит обвинение в сговоре | 20.11 |
| Животные на площадке | лечение за счёт компании без огласки (в варианте Б — из бюджета кампании), в феврале пристройство с приютом и открытое сообщение об участии | если приют не согласится, другая волонтёрская организация или пристройство через клинику | животных нет в рекламе и роликах; не ставим партнёру условий | 20.11 |
| Оплата работы консультантов | в 10 млн, вариант А (приложение В1) | отдельно от 10 млн, вариант Б (приложение В2): освободившиеся деньги — на заключение независимого эксперта, выставку на ограждении, фокус-группы, ролик с москвоведами, встречу 04.03 и лечение кошек | не сокращаем команду кампании, встречи и проверку текстов | 13.11 |

# Приложение В1. Бюджет, вариант А (с работой консультантов)

Вариант, который требует бриф: в 10 млн входит всё, включая работу консультантов над стратегией. Итог 9 965 595 ₽, свободно 34 405 ₽. Работа консультантов — 1 350 000 ₽ без НДС, 1 811 700 ₽ с НДС и резервом; команда кампании из трёх человек со страховыми взносами — 3 062 150 ₽. Самый дорогой месяц — ноябрь, 3 046 284 ₽ без резерва. Цены услуг указаны без налога на добавленную стоимость (НДС). НДС 22% начисляется раз в месяц на закупки месяца, страховые взносы 30% — на оплату труда месяца, резерв — 10% от всех остальных расходов. Резерв не облагается НДС: если его потратят на услуги подрядчиков, налог заплатят из него же. Каждая строка округлена до рубля, сумма строк равна итогу. Цены взяты из открытых прайсов, закупок и зарплатной статистики Москвы за октябрь 2026 года (приложение Е); где открытой цены нет, стоит допущение.

По статьям:

| Статья | Сумма, ₽ | Доля |
| --- | --- | --- |
| Оплата труда | 2 355 500 | 23,6% |
| Внешние подрядчики | 1 416 668 | 14,2% |
| Разработка стратегии и концепции | 1 350 000 | 13,5% |
| НДС | 1 081 514 | 10,9% |
| Медиаканалы | 950 000 | 9,5% |
| Резерв | 905 963 | 9,1% |
| Производство контента | 711 800 | 7,1% |
| Страховые взносы | 706 650 | 7,1% |
| Мероприятия и открытые обсуждения | 487 500 | 4,9% |

По месяцам (резерв отдельной строкой: он относится ко всей кампании):

| Месяц | Сумма, ₽ |
| --- | --- |
| октябрь 2026 | 305 000 |
| ноябрь 2026 | 3 046 284 |
| декабрь 2026 | 1 761 934 |
| январь 2027 | 1 690 980 |
| февраль 2027 | 1 936 084 |
| март 2027 | 319 350 |
| резерв на ноябрь–март | 905 963 |
| итого | 9 965 595 |

Главные допущения:

1. Команда кампании из трёх человек работает с ноября по март, в марте с неполной загрузкой; ставки — по медианам зарплатных предложений в Москве. Это исполнители кампании, а не консультанты.

2. Дежурство в новогодние праздники оплачивается не менее чем в двойном размере, как требует Трудовой кодекс.

3. Цена стратегии, схемы по корпусам и страницы проекта — допущения: публичных цен для таких работ нет.

4. Лечение и передержку животных с площадки оплачивает компания из расходов на площадку, в бюджет кампании они не входят. Только стерилизация около 50 кошек стоит 100–400 тыс. ₽. Площадку для ярмарки пристройства даёт приют-партнёр; если её нет, зал оплачивается из резерва.

5. Право первой заявки на студии для бывших арендаторов — решение заказчика, а не расход кампании.

6. Резерв 905 963 ₽ покрывает непредвиденные расходы: идёт суд, снос виден на фото, цены подрядчиков уточняются сметами в ноябре.

Все строки:

| № | Месяц | Статья расходов | Единица | Цена, ₽ | Кол-во | Сумма, ₽ | Основание цены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B000 | октябрь 2026 | Запуск до 01.11: стартовое сообщение «что известно и что ещё не решено», контакт для вопросов, дата следующего обновления | пакет | 250 000 | 1 | 250 000 | открытая цена с поправкой |
| B063 | октябрь 2026 | Налог на добавленную стоимость по закупкам месяца |  |  |  | 55 000 | расчёт |
| B001 | ноябрь 2026 | Стартовая стратегия и концепция публичного образа (ноябрь) | пакет | 900 000 | 1 | 900 000 | открытая цена с поправкой |
| B003 | ноябрь 2026 | Поясняющая схема по утверждённым документам: сохранение, снос, воспроизведение, новая застройка | комплект | 100 000 | 1 | 100 000 | близкая открытая цена |
| B004 | ноябрь 2026 | Макет печатной памятки и карточек для существующих каналов | комплект | 20 000 | 1 | 20 000 | открытая цена |
| B005 | ноябрь 2026 | Подготовка видеосъёмки: сценарий и раскадровка | пакет | 60 000 | 1 | 60 000 | близкая открытая цена |
| B013 | ноябрь 2026 | Маркированное платное распространение согласованных материалов | месячный бюджет | 200 000 | 1 | 200 000 | открытая цена с поправкой |
| B017 | ноябрь 2026 | Доступ к мониторингу публичных упоминаний | месяц | 30 000 | 1 | 30 000 | открытая цена с поправкой |
| B024 | ноябрь 2026 | Проверка фактических и правовых формулировок перед публикацией | пакет | 100 000 | 1 | 100 000 | открытая цена |
| B025 | ноябрь 2026 | Экспертная проверка описания наследия по документам | пакет | 120 000 | 1 | 120 000 | открытая цена с поправкой |
| B026 | ноябрь 2026 | Подготовка спикеров к вопросам и интервью | занятие | 30 000 | 3 | 90 000 | открытая цена с поправкой |
| B031 | ноябрь 2026 | Оформление оплаченных размещений и учёт применимых обязательных платежей | месяц | 4 167 | 1 | 4 167 | открытая цена |
| B064 | ноябрь 2026 | Страница проекта на сайте заказчика: схема по корпусам, вопросы и ответы, форма вопросов, дата следующего обновления | страница | 100 000 | 1 | 100 000 | близкая открытая цена |
| B065 | ноябрь 2026 | Исходный онлайн-опрос жителей Восточного административного округа с квотой Преображенского и Соколиной Горы: знание проекта, отношение, источники информации, возраст | анкета | 600 | 400 | 240 000 | близкая открытая цена |
| B035 | ноябрь 2026 | Руководитель коммуникационной кампании | человеко-месяц | 250 000 | 1 | 250 000 | открытая цена с поправкой |
| B036 | ноябрь 2026 | Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации | человеко-месяц | 130 000 | 1 | 130 000 | открытая цена с поправкой |
| B037 | ноябрь 2026 | Аналитик и специалист по обращениям | человеко-месяц | 120 000 | 1 | 120 000 | близкая открытая цена |
| B052 | ноябрь 2026 | Страховые взносы работодателя за месяц |  |  |  | 150 000 | расчёт |
| B053 | ноябрь 2026 | Налог на добавленную стоимость по закупкам месяца |  |  |  | 432 117 | расчёт |
| B062 | ноябрь–март | Единый резерв непредвиденных расходов на ноябрь–март |  |  |  | 905 963 | расчёт |
| B006 | декабрь 2026 | Съёмка спикера и разрешённых видов территории | съёмочный день | 150 000 | 1 | 150 000 | близкая открытая цена |
| B007 | декабрь 2026 | Монтаж роликов, субтитры, текстовые расшифровки, права использования | ролик | 80 000 | 2 | 160 000 | близкая открытая цена |
| B008 | декабрь 2026 | Печать памяток для первой открытой встречи и локального распространения | экземпляр | 4 | 5000 | 20 000 | открытая цена с поправкой |
| B009 | декабрь 2026 | Доставка и разрешённое размещение печатных памяток | 1000 экземпляров | 2 500 | 4 | 10 000 | открытая цена с поправкой |
| B014 | декабрь 2026 | Маркированное платное распространение согласованных материалов | месячный бюджет | 150 000 | 1 | 150 000 | допущение |
| B018 | декабрь 2026 | Доступ к мониторингу публичных упоминаний | месяц | 30 000 | 1 | 30 000 | как B017 |
| B022 | декабрь 2026 | Первая открытая встреча о проекте и сохранении наследия | встреча | 150 000 | 1 | 150 000 | открытая цена с поправкой |
| B077 | декабрь 2026 | Зал для встречи с бывшими арендаторами 10.12 | встреча | 37 500 | 1 | 37 500 | открытая цена с поправкой |
| B067 | декабрь 2026 | Зал для первого заседания экспертного совета (до 20 человек) | заседание | 37 500 | 1 | 37 500 | открытая цена с поправкой |
| B027 | декабрь 2026 | Модератор открытой встречи | встреча | 150 000 | 1 | 150 000 | открытая цена с поправкой |
| B032 | декабрь 2026 | Оформление оплаченных размещений и учёт применимых обязательных платежей | месяц | 4 167 | 1 | 4 167 | как B031 |
| B038 | декабрь 2026 | Руководитель коммуникационной кампании | человеко-месяц | 250 000 | 1 | 250 000 | открытая цена с поправкой |
| B039 | декабрь 2026 | Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации | человеко-месяц | 130 000 | 1 | 130 000 | открытая цена с поправкой |
| B040 | декабрь 2026 | Аналитик и специалист по обращениям | человеко-месяц | 120 000 | 1 | 120 000 | близкая открытая цена |
| B050 | декабрь 2026 | Доплаты за дежурство в согласованную праздничную паузу | смена | 11 500 | 1 | 11 500 | открытая цена с поправкой |
| B054 | декабрь 2026 | Страховые взносы работодателя за месяц |  |  |  | 153 450 | расчёт |
| B055 | декабрь 2026 | Налог на добавленную стоимость по закупкам месяца |  |  |  | 197 817 | расчёт |
| B002 | январь 2027 | Уточнение сообщений после первой открытой встречи | пакет | 200 000 | 1 | 200 000 | допущение |
| B010 | январь 2027 | Обновление карточек после разбора вопросов | комплект | 30 000 | 1 | 30 000 | близкая открытая цена |
| B015 | январь 2027 | Маркированное платное распространение согласованных материалов | месячный бюджет | 250 000 | 1 | 250 000 | открытая цена с поправкой |
| B019 | январь 2027 | Доступ к мониторингу публичных упоминаний | месяц | 30 000 | 1 | 30 000 | как B017 |
| B029 | январь 2027 | Проверка новых публичных ответов после первой встречи | пакет | 60 000 | 1 | 60 000 | открытая цена с поправкой |
| B069 | январь 2027 | Зал для встречи с жителями Преображенского 28.01 | встреча | 37 500 | 1 | 37 500 | открытая цена с поправкой |
| B070 | январь 2027 | Модератор встречи с жителями 28.01 | встреча | 75 000 | 1 | 75 000 | открытая цена с поправкой |
| B071 | январь 2027 | Печать приглашений на встречу 28.01 (листовка А5) | экземпляр | 2,80 | 3000 | 8 400 | открытая цена |
| B072 | январь 2027 | Разноска приглашений по почтовым ящикам | 1000 экземпляров | 2 500 | 3 | 7 500 | открытая цена |
| B033 | январь 2027 | Оформление оплаченных размещений и учёт применимых обязательных платежей | месяц | 4 167 | 1 | 4 167 | как B031 |
| B041 | январь 2027 | Руководитель коммуникационной кампании | человеко-месяц | 250 000 | 1 | 250 000 | открытая цена с поправкой |
| B042 | январь 2027 | Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации | человеко-месяц | 130 000 | 1 | 130 000 | открытая цена с поправкой |
| B043 | январь 2027 | Аналитик и специалист по обращениям | человеко-месяц | 120 000 | 1 | 120 000 | близкая открытая цена |
| B051 | январь 2027 | Доплаты за дежурство в согласованную праздничную паузу | смена | 11 500 | 11 | 126 500 | как B050 |
| B056 | январь 2027 | Страховые взносы работодателя за месяц |  |  |  | 187 950 | расчёт |
| B057 | январь 2027 | Налог на добавленную стоимость по закупкам месяца |  |  |  | 158 063 | расчёт |
| B075 | январь 2027 | Печать приглашений на встречу 11.02 (листовка А5) | экземпляр | 2,80 | 3000 | 8 400 | как B071 |
| B076 | январь 2027 | Разноска приглашений по почтовым ящикам | 1000 экземпляров | 2 500 | 3 | 7 500 | как B072 |
| B011 | февраль 2027 | Допечатка обновлённой памятки для второй открытой встречи | экземпляр | 5 | 2000 | 10 000 | открытая цена с поправкой |
| B012 | февраль 2027 | Вёрстка итоговых ответов и материалов для передачи заказчику | комплект | 20 000 | 1 | 20 000 | открытая цена |
| B016 | февраль 2027 | Маркированное платное распространение согласованных материалов | месячный бюджет | 200 000 | 1 | 200 000 | допущение |
| B020 | февраль 2027 | Доступ к мониторингу публичных упоминаний | месяц | 30 000 | 1 | 30 000 | как B017 |
| B023 | февраль 2027 | Вторая открытая встреча: ответы на оставшиеся вопросы перед завершением кампании | встреча | 150 000 | 1 | 150 000 | как B022 |
| B068 | февраль 2027 | Зал для второго заседания экспертного совета (до 20 человек) | заседание | 37 500 | 1 | 37 500 | как B067 |
| B073 | февраль 2027 | Зал для встречи с жителями Соколиной Горы 11.02 | встреча | 37 500 | 1 | 37 500 | как B069 |
| B074 | февраль 2027 | Модератор встречи с жителями 11.02 | встреча | 75 000 | 1 | 75 000 | как B070 |
| B028 | февраль 2027 | Модератор открытой встречи | встреча | 150 000 | 1 | 150 000 | как B027 |
| B030 | февраль 2027 | Проверка итоговых ответов и уведомлений о начале работ | пакет | 100 000 | 1 | 100 000 | открытая цена |
| B034 | февраль 2027 | Оформление оплаченных размещений и учёт применимых обязательных платежей | месяц | 4 167 | 1 | 4 167 | как B031 |
| B066 | февраль 2027 | Итоговый онлайн-опрос той же методикой для сравнения с исходным замером | анкета | 600 | 400 | 240 000 | как B065 |
| B044 | февраль 2027 | Руководитель коммуникационной кампании | человеко-месяц | 250 000 | 1 | 250 000 | открытая цена с поправкой |
| B045 | февраль 2027 | Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации | человеко-месяц | 130 000 | 1 | 130 000 | открытая цена с поправкой |
| B046 | февраль 2027 | Аналитик и специалист по обращениям | человеко-месяц | 120 000 | 1 | 120 000 | близкая открытая цена |
| B058 | февраль 2027 | Страховые взносы работодателя за месяц |  |  |  | 150 000 | расчёт |
| B059 | февраль 2027 | Налог на добавленную стоимость по закупкам месяца |  |  |  | 231 917 | расчёт |
| B021 | март 2027 | Доступ к мониторингу для итогового замера и передачи данных | месяц | 30 000 | 1 | 30 000 | как B017 |
| B047 | март 2027 | Руководитель коммуникационной кампании | человеко-месяц | 250 000 | 0,5 | 125 000 | открытая цена с поправкой |
| B048 | март 2027 | Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации | человеко-месяц | 130 000 | 0,25 | 32 500 | открытая цена с поправкой |
| B049 | март 2027 | Аналитик и специалист по обращениям | человеко-месяц | 120 000 | 0,5 | 60 000 | близкая открытая цена |
| B060 | март 2027 | Страховые взносы работодателя за месяц |  |  |  | 65 250 | расчёт |
| B061 | март 2027 | Налог на добавленную стоимость по закупкам месяца |  |  |  | 6 600 | расчёт |

# Приложение В2. Бюджет, вариант Б (без работы консультантов)

Вариант на случай, если работу консультантов оплачивают отдельно от 10 млн. Из бюджета убраны строки стратегии (B000–B002: 1 350 000 ₽ без НДС, 1 811 700 ₽ с НДС и резервом). Освободившиеся деньги идут на шаги, которые усиливают слабые места плана. Итог 9 976 063 ₽, свободно 23 937 ₽. Остальные строки совпадают с вариантом А. Цены услуг указаны без налога на добавленную стоимость (НДС). НДС 22% начисляется раз в месяц на закупки месяца, страховые взносы 30% — на оплату труда месяца, резерв — 10% от всех остальных расходов. Резерв не облагается НДС: если его потратят на услуги подрядчиков, налог заплатят из него же. Каждая строка округлена до рубля, сумма строк равна итогу. Цены взяты из открытых прайсов, закупок и зарплатной статистики Москвы за октябрь 2026 года (приложение Е); где открытой цены нет, стоит допущение.

Что добавлено (без НДС):

| Что | Сумма, ₽ | Зачем |
| --- | --- | --- |
| Заключение независимого эксперта по наследию | 200 000 | главное обвинение — утрата наследия, доказательство, которое не зависит от пресс-службы |
| Выставка на ограждении площадки и её обновление | 201 900 | волны внимания приходят после фото сноса, объяснение стоит там, где снимают |
| Четыре фокус-группы с жителями | 160 000 | позиции аудиторий известны только по соцсетям, проверить сообщения и схему на жителях |
| Ролик с москвоведами об описи | 230 000 | москвоведам из описи верят те, кто не верит пресс-службе |
| Встреча с жителями 04.03 перед выходом техники | 128 400 | выход техники — следующий предсказуемый повод для волны внимания |
| Лечение кошек в бюджете кампании | 400 000 | лечение кошек переходит из расходов компании в бюджет кампании |
| Зал для ярмарки пристройства | 37 500 | ярмарке не нужно зависеть от площадки партнёра |

Сроки и ответственные — шаги R50–R57 в приложении Г.

По статьям:

| Статья | Сумма, ₽ | Доля |
| --- | --- | --- |
| Оплата труда | 2 355 500 | 23,6% |
| Внешние подрядчики | 2 251 668 | 22,6% |
| Производство контента | 1 159 600 | 11,6% |
| НДС | 1 083 230 | 10,9% |
| Медиаканалы | 950 000 | 9,5% |
| Резерв | 906 915 | 9,1% |
| Страховые взносы | 706 650 | 7,1% |
| Мероприятия и открытые обсуждения | 562 500 | 5,6% |

По месяцам (резерв отдельной строкой):

| Месяц | Сумма, ₽ |
| --- | --- |
| октябрь 2026 | 0 |
| ноябрь 2026 | 2 533 884 |
| декабрь 2026 | 1 967 626 |
| январь 2027 | 1 873 980 |
| февраль 2027 | 2 237 058 |
| март 2027 | 456 600 |
| резерв на ноябрь–март | 906 915 |
| итого | 9 976 063 |

Все строки:

| № | Месяц | Статья расходов | Единица | Цена, ₽ | Кол-во | Сумма, ₽ | Основание цены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B063 | октябрь 2026 | Налог на добавленную стоимость по закупкам месяца |  |  |  | 0 | расчёт |
| B003 | ноябрь 2026 | Поясняющая схема по утверждённым документам: сохранение, снос, воспроизведение, новая застройка | комплект | 100 000 | 1 | 100 000 | близкая открытая цена |
| B004 | ноябрь 2026 | Макет печатной памятки и карточек для существующих каналов | комплект | 20 000 | 1 | 20 000 | открытая цена |
| B005 | ноябрь 2026 | Подготовка видеосъёмки: сценарий и раскадровка | пакет | 60 000 | 1 | 60 000 | близкая открытая цена |
| B013 | ноябрь 2026 | Маркированное платное распространение согласованных материалов | месячный бюджет | 200 000 | 1 | 200 000 | открытая цена с поправкой |
| B017 | ноябрь 2026 | Доступ к мониторингу публичных упоминаний | месяц | 30 000 | 1 | 30 000 | открытая цена с поправкой |
| B024 | ноябрь 2026 | Проверка фактических и правовых формулировок перед публикацией | пакет | 100 000 | 1 | 100 000 | открытая цена |
| B025 | ноябрь 2026 | Экспертная проверка описания наследия по документам | пакет | 120 000 | 1 | 120 000 | открытая цена с поправкой |
| B026 | ноябрь 2026 | Подготовка спикеров к вопросам и интервью | занятие | 30 000 | 3 | 90 000 | открытая цена с поправкой |
| B031 | ноябрь 2026 | Оформление оплаченных размещений и учёт применимых обязательных платежей | месяц | 4 167 | 1 | 4 167 | открытая цена |
| B064 | ноябрь 2026 | Страница проекта на сайте заказчика: схема по корпусам, вопросы и ответы, форма вопросов, дата следующего обновления | страница | 100 000 | 1 | 100 000 | близкая открытая цена |
| B065 | ноябрь 2026 | Исходный онлайн-опрос жителей Восточного административного округа с квотой Преображенского и Соколиной Горы: знание проекта, отношение, источники информации, возраст | анкета | 600 | 400 | 240 000 | близкая открытая цена |
| B035 | ноябрь 2026 | Руководитель коммуникационной кампании | человеко-месяц | 250 000 | 1 | 250 000 | открытая цена с поправкой |
| B036 | ноябрь 2026 | Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации | человеко-месяц | 130 000 | 1 | 130 000 | открытая цена с поправкой |
| B037 | ноябрь 2026 | Аналитик и специалист по обращениям | человеко-месяц | 120 000 | 1 | 120 000 | близкая открытая цена |
| B052 | ноябрь 2026 | Страховые взносы работодателя за месяц |  |  |  | 150 000 | расчёт |
| B053 | ноябрь 2026 | Налог на добавленную стоимость по закупкам месяца |  |  |  | 339 717 | расчёт |
| B062 | ноябрь–март | Единый резерв непредвиденных расходов на ноябрь–март |  |  |  | 906 915 | расчёт |
| B078 | ноябрь 2026 | две фокус-группы с жителями Преображенского и Соколиной Горы — понятность сообщений и схемы | группа | 40 000 | 2 | 80 000 | открытая цена |
| B092 | ноябрь 2026 | лечение животных с площадки — стерилизация около 50 кошек (верхняя оценка операций) | животное | 8 000 | 50 | 400 000 | открытая цена |
| B006 | декабрь 2026 | Съёмка спикера и разрешённых видов территории | съёмочный день | 150 000 | 1 | 150 000 | близкая открытая цена |
| B007 | декабрь 2026 | Монтаж роликов, субтитры, текстовые расшифровки, права использования | ролик | 80 000 | 2 | 160 000 | близкая открытая цена |
| B008 | декабрь 2026 | Печать памяток для первой открытой встречи и локального распространения | экземпляр | 4 | 5000 | 20 000 | открытая цена с поправкой |
| B009 | декабрь 2026 | Доставка и разрешённое размещение печатных памяток | 1000 экземпляров | 2 500 | 4 | 10 000 | открытая цена с поправкой |
| B014 | декабрь 2026 | Маркированное платное распространение согласованных материалов | месячный бюджет | 150 000 | 1 | 150 000 | допущение |
| B018 | декабрь 2026 | Доступ к мониторингу публичных упоминаний | месяц | 30 000 | 1 | 30 000 | как B017 |
| B022 | декабрь 2026 | Первая открытая встреча о проекте и сохранении наследия | встреча | 150 000 | 1 | 150 000 | открытая цена с поправкой |
| B077 | декабрь 2026 | Зал для встречи с бывшими арендаторами 10.12 | встреча | 37 500 | 1 | 37 500 | открытая цена с поправкой |
| B067 | декабрь 2026 | Зал для первого заседания экспертного совета (до 20 человек) | заседание | 37 500 | 1 | 37 500 | открытая цена с поправкой |
| B027 | декабрь 2026 | Модератор открытой встречи | встреча | 150 000 | 1 | 150 000 | открытая цена с поправкой |
| B032 | декабрь 2026 | Оформление оплаченных размещений и учёт применимых обязательных платежей | месяц | 4 167 | 1 | 4 167 | как B031 |
| B038 | декабрь 2026 | Руководитель коммуникационной кампании | человеко-месяц | 250 000 | 1 | 250 000 | открытая цена с поправкой |
| B039 | декабрь 2026 | Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации | человеко-месяц | 130 000 | 1 | 130 000 | открытая цена с поправкой |
| B040 | декабрь 2026 | Аналитик и специалист по обращениям | человеко-месяц | 120 000 | 1 | 120 000 | близкая открытая цена |
| B050 | декабрь 2026 | Доплаты за дежурство в согласованную праздничную паузу | смена | 11 500 | 1 | 11 500 | открытая цена с поправкой |
| B054 | декабрь 2026 | Страховые взносы работодателя за месяц |  |  |  | 153 450 | расчёт |
| B055 | декабрь 2026 | Налог на добавленную стоимость по закупкам месяца |  |  |  | 234 909 | расчёт |
| B081 | декабрь 2026 | макеты 20 панелей выставки на ограждении площадки | макет | 5 000 | 20 | 100 000 | открытая цена с поправкой |
| B082 | декабрь 2026 | печать 20 панелей на баннерной сетке (по 6 м²) | м² | 380 | 120 | 45 600 | открытая цена с поправкой |
| B083 | декабрь 2026 | замер и монтаж панелей на ограждение, два выезда бригады | пакет | 23 000 | 1 | 23 000 | открытая цена |
| B010 | январь 2027 | Обновление карточек после разбора вопросов | комплект | 30 000 | 1 | 30 000 | близкая открытая цена |
| B015 | январь 2027 | Маркированное платное распространение согласованных материалов | месячный бюджет | 250 000 | 1 | 250 000 | открытая цена с поправкой |
| B019 | январь 2027 | Доступ к мониторингу публичных упоминаний | месяц | 30 000 | 1 | 30 000 | как B017 |
| B029 | январь 2027 | Проверка новых публичных ответов после первой встречи | пакет | 60 000 | 1 | 60 000 | открытая цена с поправкой |
| B069 | январь 2027 | Зал для встречи с жителями Преображенского 28.01 | встреча | 37 500 | 1 | 37 500 | открытая цена с поправкой |
| B070 | январь 2027 | Модератор встречи с жителями 28.01 | встреча | 75 000 | 1 | 75 000 | открытая цена с поправкой |
| B071 | январь 2027 | Печать приглашений на встречу 28.01 (листовка А5) | экземпляр | 2,80 | 3000 | 8 400 | открытая цена |
| B072 | январь 2027 | Разноска приглашений по почтовым ящикам | 1000 экземпляров | 2 500 | 3 | 7 500 | открытая цена |
| B033 | январь 2027 | Оформление оплаченных размещений и учёт применимых обязательных платежей | месяц | 4 167 | 1 | 4 167 | как B031 |
| B041 | январь 2027 | Руководитель коммуникационной кампании | человеко-месяц | 250 000 | 1 | 250 000 | открытая цена с поправкой |
| B042 | январь 2027 | Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации | человеко-месяц | 130 000 | 1 | 130 000 | открытая цена с поправкой |
| B043 | январь 2027 | Аналитик и специалист по обращениям | человеко-месяц | 120 000 | 1 | 120 000 | близкая открытая цена |
| B051 | январь 2027 | Доплаты за дежурство в согласованную праздничную паузу | смена | 11 500 | 11 | 126 500 | как B050 |
| B056 | январь 2027 | Страховые взносы работодателя за месяц |  |  |  | 187 950 | расчёт |
| B057 | январь 2027 | Налог на добавленную стоимость по закупкам месяца |  |  |  | 191 063 | расчёт |
| B075 | январь 2027 | Печать приглашений на встречу 11.02 (листовка А5) | экземпляр | 2,80 | 3000 | 8 400 | как B071 |
| B076 | январь 2027 | Разноска приглашений по почтовым ящикам | 1000 экземпляров | 2 500 | 3 | 7 500 | как B072 |
| B080 | январь 2027 | письменное заключение независимого эксперта по наследию о схеме сохранения | пакет | 200 000 | 1 | 200 000 | открытая цена |
| B086 | январь 2027 | съёмочный день — москвоведы об описи и сохраняемых элементах | съёмочный день | 150 000 | 1 | 150 000 | как B006 |
| B011 | февраль 2027 | Допечатка обновлённой памятки для второй открытой встречи | экземпляр | 5 | 2000 | 10 000 | открытая цена с поправкой |
| B012 | февраль 2027 | Вёрстка итоговых ответов и материалов для передачи заказчику | комплект | 20 000 | 1 | 20 000 | открытая цена |
| B016 | февраль 2027 | Маркированное платное распространение согласованных материалов | месячный бюджет | 200 000 | 1 | 200 000 | допущение |
| B020 | февраль 2027 | Доступ к мониторингу публичных упоминаний | месяц | 30 000 | 1 | 30 000 | как B017 |
| B023 | февраль 2027 | Вторая открытая встреча: ответы на оставшиеся вопросы перед завершением кампании | встреча | 150 000 | 1 | 150 000 | как B022 |
| B068 | февраль 2027 | Зал для второго заседания экспертного совета (до 20 человек) | заседание | 37 500 | 1 | 37 500 | как B067 |
| B073 | февраль 2027 | Зал для встречи с жителями Соколиной Горы 11.02 | встреча | 37 500 | 1 | 37 500 | как B069 |
| B074 | февраль 2027 | Модератор встречи с жителями 11.02 | встреча | 75 000 | 1 | 75 000 | как B070 |
| B028 | февраль 2027 | Модератор открытой встречи | встреча | 150 000 | 1 | 150 000 | как B027 |
| B030 | февраль 2027 | Проверка итоговых ответов и уведомлений о начале работ | пакет | 100 000 | 1 | 100 000 | открытая цена |
| B034 | февраль 2027 | Оформление оплаченных размещений и учёт применимых обязательных платежей | месяц | 4 167 | 1 | 4 167 | как B031 |
| B066 | февраль 2027 | Итоговый онлайн-опрос той же методикой для сравнения с исходным замером | анкета | 600 | 400 | 240 000 | как B065 |
| B044 | февраль 2027 | Руководитель коммуникационной кампании | человеко-месяц | 250 000 | 1 | 250 000 | открытая цена с поправкой |
| B045 | февраль 2027 | Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации | человеко-месяц | 130 000 | 1 | 130 000 | открытая цена с поправкой |
| B046 | февраль 2027 | Аналитик и специалист по обращениям | человеко-месяц | 120 000 | 1 | 120 000 | близкая открытая цена |
| B058 | февраль 2027 | Страховые взносы работодателя за месяц |  |  |  | 150 000 | расчёт |
| B059 | февраль 2027 | Налог на добавленную стоимость по закупкам месяца |  |  |  | 286 191 | расчёт |
| B084 | февраль 2027 | печать 10 обновлённых панелей перед выходом техники | м² | 380 | 60 | 22 800 | как B082 |
| B085 | февраль 2027 | монтаж обновлённых панелей | выезд | 10 500 | 1 | 10 500 | как B083 |
| B087 | февраль 2027 | монтаж ролика с москвоведами, субтитры | ролик | 80 000 | 1 | 80 000 | как B007 |
| B079 | февраль 2027 | две фокус-группы перед итоговым опросом | группа | 40 000 | 2 | 80 000 | как B078 |
| B090 | февраль 2027 | печать приглашений на встречу 04.03 (листовка А5) | экземпляр | 2,80 | 3000 | 8 400 | как B071 |
| B091 | февраль 2027 | разноска приглашений по почтовым ящикам | 1000 экземпляров | 2 500 | 3 | 7 500 | как B072 |
| B093 | февраль 2027 | зал для ярмарки пристройства животных | встреча | 37 500 | 1 | 37 500 | как B069 |
| B021 | март 2027 | Доступ к мониторингу для итогового замера и передачи данных | месяц | 30 000 | 1 | 30 000 | как B017 |
| B047 | март 2027 | Руководитель коммуникационной кампании | человеко-месяц | 250 000 | 0,5 | 125 000 | открытая цена с поправкой |
| B048 | март 2027 | Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации | человеко-месяц | 130 000 | 0,25 | 32 500 | открытая цена с поправкой |
| B049 | март 2027 | Аналитик и специалист по обращениям | человеко-месяц | 120 000 | 0,5 | 60 000 | близкая открытая цена |
| B060 | март 2027 | Страховые взносы работодателя за месяц |  |  |  | 65 250 | расчёт |
| B061 | март 2027 | Налог на добавленную стоимость по закупкам месяца |  |  |  | 31 350 | расчёт |
| B088 | март 2027 | зал для встречи с жителями 04.03 перед выходом техники | встреча | 37 500 | 1 | 37 500 | как B069 |
| B089 | март 2027 | модератор встречи с жителями 04.03 | встреча | 75 000 | 1 | 75 000 | как B070 |

# Приложение Г. Календарь кампании

58 шагов с 26.10.2026 по 31.03.2027, из них 8 только для варианта Б бюджета (помечены «Вариант Б»). На каждое согласование у заказчика заложено пять рабочих дней. Официальный новогодний отдых — с 31.12 по 10.01; мы допускаем, что у заказчика 11.01 тоже работает только дежурство. Окно проверки ответов 19–26.02 даёт пять рабочих дней с учётом рабочей субботы 20.02 (22 и 23.02 — выходные). Диаграмма — рис. Г1, она же отдельным файлом appendix_timeline.pdf; полоса показывает срок работы, у разовых шагов — неделю.

Рис. Г1. Календарь кампании по неделям. Цвет — направление работы, пунктир — публичные даты, серая полоса — новогодние праздники

| № | Неделя | Что делаем | Кто отвечает | Результат | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R00 | 26.10.26 | До 01.11 опубликовать стартовое сообщение: что известно о проекте, что ещё не решено, контакт для вопросов, дата следующего обновления | Руководитель коммуникационной кампании, представитель заказчика | Опубликованное сообщение со ссылками на документы, работающий адрес для вопросов | Опубликовано не позднее 01.11, каждое утверждение о сохранении и сносе имеет документ или помечено как неподтверждённое, дата следующего обновления названа, текст согласован заказчиком 29–30.10 (или по заранее утверждённому шаблону) |
| R01 | 02.11.26 | Проверить стартовый пакет и собрать документы для раскрытия параметров проекта | Руководитель коммуникационной кампании | Перечень доступных документов, пробелов и разрешённых к публикации сведений | Каждое утверждение о сохранении и сносе связано с документом или отмечено как неподтверждённое |
| R02 | 02.11.26 | Настроить учёт публичных упоминаний и обращений, уточнить карту аудиторий | Аналитик и специалист по обращениям | Исходный замер, карта аудиторий, журнал обращений без публикации персональных данных | Зафиксированы период, источники, объём выборки и правила разметки, целевые показатели согласуются после замера |
| R03 | 02.11.26 | Запросить сметы и утвердить распределение работ между командой и подрядчиками | Руководитель коммуникационной кампании | Проект бюджета с занятостью, налогами и резервом для согласования 09–13.11 | Договоры заключаются после проверки полной суммы не выше 10000000 рублей |
| R34 | 02.11.26 | Объявлять каждый видимый шаг разборки заранее (до выхода техники): что разбирают, почему, что сохраняется, первые фото с площадки публикует компания | Руководитель коммуникационной кампании, представитель заказчика (график работ) | Заметка о каждом шаге с фото и ссылкой на схему | 100% плановых шагов разборки объявлены компанией не позднее чем за пять рабочих дней |
| R04 | 09.11.26 | Подготовить поясняющий пакет и программу первой открытой встречи | Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации | Черновик схемы сохранения и сноса, вопросы и ответы, тексты приглашения, задания на печать и видео | Формулировки различают сохранение, снос, воспроизведение и новое строительство, пробелы обозначены |
| R05 | 09.11.26 | Согласовать бюджет и закупки, зарезервировать исполнителей без начала производства | Представитель заказчика | Согласованный лимит и перечень исполнителей | Каждая работа имеет одного плательщика, исключён двойной учёт зарплат и подрядных услуг |
| R31 | 09.11.26 | Провести исходный онлайн-опрос жителей Восточного административного округа (400 анкет, квота Преображенского и Соколиной Горы) | Аналитик и специалист по обращениям | Анкета, описание выборки, доли знания проекта и отношения по возрасту и району | 400 заполненных анкет до 27.11, для каждой доли указаны выборка, период и ограничения панели, целевые показатели кампании согласуются после замера |
| R35 | 09.11.26 | До 13.11 решить, публикуется ли полная схема по корпусам, если нет, готовить частичную: что снесено, что компания объявила к сохранению, что не решено и когда выйдет полная схема | Представитель заказчика | Записанное решение: полная или частичная схема | Решение записано до 13.11, частичная схема проходит то же согласование 16–20.11 |
| R40 | 09.11.26 | Без публичных заявлений заключить договор с ветеринарной клиникой: отлов оставшихся на площадке кошек, осмотр, стерилизация, вакцинация, передержка до пристройства. Волонтёров, которые кормят животных на площадке, предупредить и договориться о доступе | Представитель заказчика (договор и оплата за счёт компании) | Договор, график отлова | Договор до 20.11, отлов начат до 30.11, до февраля компания об этом публично не сообщает |
| R50 | 09.11.26 | Вариант Б: две фокус-группы с жителями Преображенского и Соколиной Горы — понятны ли сообщения и схема | Аналитик и специалист по обращениям | Записка: что непонятно и чему не верят | Итоги до 13.11, правки внесены в пакет до его проверки 16–20.11 |
| R06 | 16.11.26 | Провести фактическую, экспертную и клиентскую проверку поясняющего пакета | Представитель заказчика | Согласованные тексты, схема, приглашение и программа первой встречи | Публикация разрешена письменно, при пробелах указано что пока нельзя подтвердить, срок проверки пять рабочих дней |
| R36 | 16.11.26 | Согласовать мандат экспертного совета и список приглашённых: москвоведы из описи, реставраторы, архитекторы проекта, градозащитники | Представитель заказчика (состав и мандат), руководитель коммуникационной кампании (приглашения) | Мандат: совет не пересматривает утверждённый проект, советует, куда вернуть элементы из описи, как подписать воссозданное, что показать в общественных пространствах | Мандат и список согласованы до 20.11, приглашения отправлены всем названным |
| R07 | 23.11.26 | Опубликовать поясняющий пакет и приглашение на открытую встречу 17.12 | Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации | Публичный пакет, доступная форма вопросов, приглашение с раскрытым организатором | Приглашение опубликовано более чем за две недели, всем группам доступен одинаковый порядок участия |
| R08 | 23.11.26 | Подготовить спикеров, макеты печати и раскадровку видео | Руководитель коммуникационной кампании | Макеты и сценарий для проверки, спикеры с распределёнными темами и пределами полномочий | Ответы опираются на опубликованные материалы, сотрудники не получают заданий изображать независимую поддержку |
| R32 | 23.11.26 | Открыть страницу проекта с вопросами и ответами вместе с поясняющим пакетом | Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации | Страница со схемой по корпусам, ответами, формой вопросов и датой следующего обновления | Страница опубликована одновременно с R07, на новые вопросы ответ или срок ответа в течение пяти рабочих дней |
| R37 | 23.11.26 | Опубликовать состав, функции и полномочия экспертного совета вместе со схемой | Руководитель коммуникационной кампании | Состав, мандат и порядок публикации протоколов, приглашённые организации и их ответы | Опубликовано до 30.11 |
| R46 | 23.11.26 | Письмо бывшим арендаторам и культурным пользователям завода: что планируется для культурных площадок и студий, приглашение на встречу 10.12, предложение записать их воспоминания для экспозиции | Руководитель коммуникационной кампании | Письма разосланы | Письма отправлены до 27.11 всем, чьи контакты известны |
| R09 | 30.11.26 | Согласовать макеты печати и сценарий перед производством | Представитель заказчика | Разрешение на печать и съёмку, подтверждённый тираж и доступ для съёмки | Пять рабочих дней на проверку, производство начинается после разрешения, при задержке выпуск переносится |
| R10 | 30.11.26 | Подтвердить площадку, модератора и технический план первой встречи | Координатор мероприятия со стороны заказчика | Подтверждение бронирования, схема регистрации, правила вопросов, план доступности | Вместимость и дистанционное участие подтверждены, несогласие с проектом не ограничивает регистрацию |
| R51 | 30.11.26 | Вариант Б: заказать письменное заключение независимого эксперта по наследию о схеме сохранения, заказчик заранее соглашается опубликовать его целиком | Представитель заказчика (договор), руководитель коммуникационной кампании (публикация) | Заключение эксперта и ответ компании | Договор до 04.12, заключение опубликовано целиком до 22.01 |
| R11 | 07.12.26 | Напечатать памятки и провести один съёмочный день | Продюсер контента | Памятки после проверки пробного экземпляра, исходные видеоматериалы | Печать до 11.12 с запасом доставки до 15.12, съёмка 07–08.12 в пределах одного дня, новые сооружения не создаются |
| R12 | 07.12.26 | Повторить приглашение и проверить трансляцию первой встречи | Координатор мероприятия со стороны заказчика | Список тем без персональных данных, подтверждённые спикеры и техника | Проверены звук, доступ к трансляции и порядок регистрации вопросов, заданий на поддержку проекта нет |
| R38 | 07.12.26 | Первое заседание экспертного совета до встречи 17.12, протокол и особые мнения через пять рабочих дней | Руководитель коммуникационной кампании | Протокол и особые мнения | Заседание проведено до 17.12, протокол опубликован в течение пяти рабочих дней |
| R47 | 07.12.26 | Встреча с бывшими арендаторами 10.12: условия доступа к будущим культурным площадкам и студиям, предложение заказчику дать бывшим арендаторам право первой заявки, запись воспоминаний с согласия участников | Руководитель коммуникационной кампании, редактор (запись воспоминаний) | Список запросов арендаторов, записи воспоминаний для экспозиции и страницы проекта | Встреча до 11.12, ответ на каждый запрос в течение пяти рабочих дней, записи публикуются только с согласия |
| R52 | 07.12.26 | Вариант Б: выставка на ограждении площадки: история завода, схема, что сохраняется и что разбирается, ссылка на страницу проекта | Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации | Выставка на ограждении | Панели смонтированы до 17.12, тексты прошли ту же проверку, что и пакет |
| R13 | 14.12.26 | Провести открытую встречу 17.12 о параметрах проекта и наследии | Модератор открытой встречи | Запись встречи и протокол вопросов, список вопросов требующих проверки | Все поступившие вопросы зарегистрированы, для неотвеченных назначены роли и даты ответа, число участников фиксируется без выдуманной цели |
| R14 | 14.12.26 | Завершить черновой монтаж двух роликов с субтитрами | Продюсер контента | Два черновых ролика и расшифровки к 18.12 | На монтаж предусмотрено до двух рабочих недель после съёмки, расшифровки совпадают с содержанием |
| R15 | 21.12.26 | Согласовать ответы первой встречи, видео и порядок праздничного дежурства | Представитель заказчика | Согласованные ответы, правки к роликам, график дежурства и разрешённые ответы | Пять рабочих дней на проверку, каждому открытому вопросу назначен срок, доплаты за дежурства внесены в бюджет |
| R43 | 21.12.26 | Согласовать программу двух встреч с жителями района (28.01 Преображенское, 11.02 Соколиная Гора) и макеты приглашений вместе с ответами первой встречи | Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации | Программа встреч, два макета приглашений | Программа и макеты согласованы до 25.12 |
| R16 | 28.12.26 | До 30.12 опубликовать согласованные ответы и завершить правки видео, с 31.12 перейти на дежурство | Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации | Опубликованные ответы и нерешённые вопросы, готовые ролики для января, объявленный график связи | Все обычные согласования завершены до 31.12, с 31.12 только приём обращений и срочная передача по утверждённому порядку |
| R17 | 04.01.27 | Поддерживать только праздничное дежурство и учёт обращений | Дежурный специалист по обращениям | Журнал обращений и срочных передач ответственным | Все обращения недели зарегистрированы, обычные производства, встречи и согласования не назначаются |
| R18 | 11.01.27 | 11.01 сохранить дежурство, 12–15.01 разобрать накопившиеся вопросы | Аналитик и специалист по обращениям | Реестр ответов после паузы и заданий на проверку | Для всех неотвеченных обращений за 31.12–11.01 назначены ответственный и дата, новая пятидневная проверка начинается с 18.01 |
| R48 | 11.01.27 | Напечатать 3 000 приглашений на встречу 28.01 и разнести их по почтовым ящикам Преображенского и в районные сообщества | Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации | 3 000 приглашений | Приглашения разнесены до 18.01 (за 10 дней до встречи) |
| R19 | 18.01.27 | Опубликовать согласованные ролики и подготовить обновление сообщений по вопросам аудитории | Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации | Два опубликованных ролика, черновик обновлённых ответов и программы второй встречи | Публикуются версии одобренные в декабре, спорные новые формулировки проходят отдельную проверку |
| R20 | 18.01.27 | Сопоставить обращения и публичную дискуссию с исходным замером | Аналитик и специалист по обращениям | Таблица тем и сроков ответов, уточнённая карта аудиторий | Для каждого показателя указаны период, знаменатель, источники и ограничения сравнения, изменение отношения не приписывается кампании автоматически |
| R41 | 18.01.27 | Пригласить приют или волонтёрскую организацию пристраивать вылеченных животных, договориться о ярмарке пристройства и о том, что компания открыто называет своё участие | Руководитель коммуникационной кампании | Согласие партнёра, дата ярмарки | Партнёр, дата и площадка ярмарки определены до 29.01, условий о том, что партнёр говорит о компании, нет |
| R53 | 18.01.27 | Вариант Б: съёмка ролика с москвоведами об описи и сохраняемых элементах | Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации | Ролик с субтитрами | Съёмка до 22.01, ролик опубликован до 12.02, москвоведы говорят от своего имени, оплата раскрыта |
| R21 | 25.01.27 | Согласовать обновлённые ответы и приглашение на встречу 18.02 | Представитель заказчика | Разрешённые к публикации материалы и задания на допечатку | Пять рабочих дней на проверку, программа отвечает оставшимся вопросам и не обещает пересмотра утверждённого проекта |
| R44 | 25.01.27 | Встреча с жителями Преображенского 28.01: что получит район и когда (общественные пространства, культурные площадки, открытая территория завода), как пройдёт стройка и куда обращаться | Руководитель коммуникационной кампании, спикеры — архитектор и руководитель проекта | Ответы на вопросы встречи | Ответы опубликованы в течение пяти рабочих дней, обещания только из объявленного компанией |
| R49 | 25.01.27 | Напечатать 3 000 приглашений на встречу 11.02 и разнести их по почтовым ящикам Соколиной Горы и в районные сообщества | Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации | 3 000 приглашений | Приглашения разнесены до 01.02 (за 10 дней до встречи) |
| R22 | 01.02.27 | Открыть регистрацию на вторую встречу и выпустить обновлённые материалы | Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации | Приглашение на 18.02, обновлённые ответы, допечатка при подтверждённой потребности | Приглашение опубликовано более чем за две недели, тираж проверен по остаткам, пять рабочих дней на печать и запас доставки |
| R23 | 08.02.27 | Подготовить вторую встречу и передать на согласование пакет завершения кампании | Руководитель коммуникационной кампании | План встречи, контакты для обращений, подтверждённые сведения о начале работ, порядок передачи | На проверку пакета выделены две недели, дата выхода техники и право раскрытия подтверждены, неподтверждённые сроки не публикуются |
| R39 | 08.02.27 | Второе заседание экспертного совета до встречи 18.02, протокол и особые мнения через пять рабочих дней | Руководитель коммуникационной кампании | Протокол и особые мнения | Заседание проведено до 18.02, протокол опубликован в течение пяти рабочих дней |
| R45 | 08.02.27 | Встреча с жителями Соколиной Горы 11.02: то же, с учётом вопросов 28.01 | Руководитель коммуникационной кампании, спикеры — архитектор и руководитель проекта | Ответы на вопросы встречи | Ответы опубликованы в течение пяти рабочих дней, обещания только из объявленного компанией |
| R42 | 08.02.27 | Ярмарка пристройства вместе с приютом, компания открыто сообщает о своём участии, итог на странице проекта: сколько животных поймано, вылечено и пристроено | Приют (пристройство по своей анкете), руководитель коммуникационной кампании (площадка и сообщение) | Ярмарка проведена, итог опубликован | Ярмарка до 20.02 на площадке партнёра (если её нет — зал из резерва, от 37 500 ₽), итог опубликован до 26.02, животных нет в рекламе и роликах кампании |
| R54 | 08.02.27 | Вариант Б: обновить выставку на ограждении перед выходом техники | Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации | Обновлённая выставка | Обновлено до 19.02 |
| R55 | 08.02.27 | Вариант Б: две фокус-группы перед итоговым опросом | Аналитик и специалист по обращениям | Записка для итоговой оценки | Итоги до 26.02, без выводов о причинах изменений |
| R24 | 15.02.27 | Провести вторую открытую встречу 18.02 и передать ответы на проверку 19.02 | Модератор открытой встречи | Запись и протокол, ответы для проверки 19–26.02, открытые вопросы с владельцами | Все поступившие вопросы учтены, проверка ответов 19–26.02 — пять рабочих дней с учётом рабочей субботы 20.02 (22–23.02 выходные) |
| R33 | 15.02.27 | Провести итоговый онлайн-опрос той же методикой | Аналитик и специалист по обращениям | Сравнение с исходным замером для итоговой оценки (R28) | 400 заполненных анкет до 26.02, изменения показаны с выборкой и ограничениями, без выводов о причинах |
| R56 | 15.02.27 | Вариант Б: напечатать и разнести приглашения на встречу с жителями 04.03 перед выходом техники | Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации | 3 000 приглашений | Приглашения разнесены до 20.02 |
| R25 | 22.02.27 | До 26.02 завершить основной этап и передать сопровождение заказчику | Руководитель коммуникационной кампании | Итоговые согласованные ответы, подтверждённые уведомления, контакты, журнал открытых вопросов, доступы и материалы | К 26.02 основной этап закрыт, публикации только после проверки, при задержке ответа опубликованы причина и дата, у каждого вопроса есть владелец |
| R26 | 01.03.27 | Проверить передачу обращений, при необходимости поддерживать ответы только до выхода техники | Ответственный за обращения со стороны заказчика | Подтверждение приёма материалов и журнала, дата завершения поддержки консультантов | После выхода техники новые обращения ведёт заказчик, активные размещения и новые мероприятия кампании не запускаются |
| R57 | 01.03.27 | Вариант Б: встреча с жителями 04.03: что будет, когда выйдет техника, график работ и куда обращаться | Руководитель коммуникационной кампании, спикеры — руководитель проекта и представитель генподрядчика | Ответы на вопросы встречи | Ответы опубликованы в течение пяти рабочих дней |
| R27 | 08.03.27 | С 09.03 сверить документы подрядчиков и фактические расходы | Руководитель коммуникационной кампании | Сверка обязательств, налогов, использованного и оставшегося резерва | Все суммы подтверждены документами, расходы и оставшиеся обязательства проверены против лимита 10000000 рублей |
| R28 | 15.03.27 | Подготовить итоговую оценку коммуникаций за ноябрь–февраль | Аналитик и специалист по обращениям | Результаты по выполненным работам, вопросам и публичной дискуссии | Показатели имеют период и знаменатель, ограничения выборки раскрыты, причинный эффект кампании без отдельного исследования не заявлен |
| R29 | 22.03.27 | Согласовать итоговую оценку и закрывающие документы | Представитель заказчика | Принятые результаты и список исправлений при наличии | Пять рабочих дней на проверку, все открытые обязательства имеют ответственного и срок |
| R30 | 29.03.27 | До 31.03 передать окончательные материалы и завершить расчёты | Руководитель коммуникационной кампании | Архив с сохранёнными исходниками, итоговая смета, переданные нерешённые обращения | Сохранность исходных материалов проверена, бюджет сверён, незавершённые расчёты явно перечислены |

# Приложение Д. Данные и методы

Интерес публики — Яндекс Wordstat, Москва и область, запросы «Электрозавод» и «Электрозавод снос» по неделям с 30.09.2024 по 04.10.2026.

Реакции в соцсетях — посты и комментарии к публикациям о заводе в YouTube, Telegram, ВКонтакте и Дзене за июнь–октябрь 2026 года: 5 905 реакций от 3 180 авторов. Собраны только открытые страницы; авторы-частные лица заменены условными кодами, имена не хранятся.

Выборка — 1 500 случайных реакций: по 400 из YouTube, Telegram и ВКонтакте и 300 из Дзена, не больше трёх от одного автора. О заводе из них 960. Позицию и линии критики размечала языковая модель по единой инструкции. С эталонной разметкой она совпала в 88% из 60 текстов. Затем человек проверил 120 случайных строк: совпадение по позиции 90%, каппа Коэна 0,81.

Доли в отчёте описывают выборку, а не все реакции и тем более не всех москвичей. Реакция — это сообщение, а не человек. Итог по всем площадкам взвешен по размеру среза на каждой площадке; без весов доля «против» почти та же (66%). Статистическую погрешность мы не приводим: правило «не больше трёх реакций от автора» делает обычный расчёт неточным.

Письмо «Архи.ру» — все 19 752 подписи с 25.06 по 29.10.2026, без имён. Занятие указали 79% подписавших. Подпись — не человек, занятие пишет сам подписант.

Хронология и позиции компании — заявления компании, публикации прессы, решения судов. Цены бюджета — открытые прайсы, закупки и зарплатная статистика Москвы, октябрь 2026 года. Источники — приложение Е.

Чего данные не показывают:

1. Позицию жителей, которые не пишут в соцсетях. Её покажет исходный опрос в ноябре.

2. Кто начинает обсуждение и кто его разносит: это не измерялось.

3. Причину всплесков интереса: видно только совпадение по времени с событиями.

4. Действие самой кампании. Сравнение двух опросов покажет изменение, но не докажет, что его вызвала кампания.

# Приложение Е. Источники

Факты отчёта. «Открыто» — дата, когда источник открыли последний раз. Всего исследование опирается на 137 ссылки, полный список хранится в рабочих материалах.

| Раздел | Факт | Источник | Опубликовано | Открыто |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожар в феврале 2025 года | https://fondvnimanie.ru/news/2829/chto-zhdet-elektrozavod | 2026-06-23 | 2026-10-30 |
| 1 | Объявление проекта в сентябре 2025 года | https://www.mskagency.ru/materials/3508781 | 2025-09-15 | 2026-10-30 |
| 1 | Утечка о сносе в июне 2026 года | https://archi.ru/russia/102333/sudba-elektrozavoda | 2026-06-15 | 2026-10-30 |
| 1, 4 | Фото сноса в сентябре 2026 года | https://t.me/moskvichmag/31014 | 2026-09-08 | 2026-10-29 |
| 1, 3 | Открытое письмо «Архи.ру» | https://archi.ru/russia/102373/o-sokhranenii-istoricheskikh-zdanii-elektrozavoda-i-professionalnoe-obsuzhdenie-proekta-sbor-podpisei | 2026-06-25 | 2026-10-30 |
| 1, 2, 4 | Компания обещает сохранить входную группу и фасады, кластер с культурными площадками и студиями, экспертная группа | https://www.m24.ru/news/17072026/921120 | 2026-07-17 | 2026-10-30 |
| 1, 5 | Охрану снял городской закон, общий для сотен зданий | https://moskvichmag.ru/gorod/kassatsionnyj-sud-razreshil-snos-elektrozavoda-i-eshhe-1000-s-lishnim-istoricheskih-zdanij/ | 2026-07-08 | 2026-10-30 |
| 1, 5 | Закон Москвы № 24 от 13.11.2024 | https://www.mos.ru/authority/documents/doc/54783220/ | 2024-11-22 | 2026-10-29 |
| 2 | Ансамбль 1915–1928 годов архитектора Георгия Евланова | https://daily.afisha.ru/cities/32751-vse-na-elektrozavod-kakaya-sudba-zhdet-kirpichnyy-zamok-na-vostoke-moskvy/ | 2026-06-24 | 2026-10-30 |
| 2 | Неоготический ансамбль | https://t-j.ru/elektrozavod-in-moscow/ | 2026-06-24 | 2026-10-30 |
| 2 | Капсула времени, вскрыть к столетию в 2028 году | https://daily.afisha.ru/cities/32751-vse-na-elektrozavod-kakaya-sudba-zhdet-kirpichnyy-zamok-na-vostoke-moskvy/ | 2026-06-24 | 2026-10-30 |
| 2 | Памятник рабочим | https://daily.afisha.ru/cities/32751-vse-na-elektrozavod-kakaya-sudba-zhdet-kirpichnyy-zamok-na-vostoke-moskvy/ | 2026-06-24 | 2026-10-30 |
| 2 | Интерьеры как часть ценности | https://daily.afisha.ru/cities/32751-vse-na-elektrozavod-kakaya-sudba-zhdet-kirpichnyy-zamok-na-vostoke-moskvy/ | 2026-06-24 | 2026-10-30 |
| 2 | Клейма на кирпиче | https://www.restate.ru/material/etalon-sohranit-artefakty-elektrozavoda-pri-redevelopmente-191621.html | 2026-10-04 | 2026-10-29 |
| 2 | Впервые в СССР нить для ламп накаливания, лампы для звёзд Кремля | https://t-j.ru/elektrozavod-in-moscow/ | 2026-06-24 | 2026-10-30 |
| 2 | Лампы для звёзд Кремля (второй источник) | https://english.aawsat.com/culture/5301950-thousands-support-campaign-save-soviet-industrial-%E2%80%98castle%E2%80%99-moscow | 2026-07-31 | 2026-10-30 |
| 2, 4 | Компания обещает сохранить фасады, башни и порталы, разборка корпуса № 10 из-за риска обрушения | https://www.m24.ru/news/09092026/939320 | 2026-09-09 | 2026-10-30 |
| 2, 3, 4 | Опись элементов вместе с москвоведами | https://www.m24.ru/news/30092026/947363 | 2026-09-30 | 2026-10-30 |
| 3 | Градозащитники проиграли кассацию | https://moskvichmag.ru/gorod/kassatsionnyj-sud-razreshil-snos-elektrozavoda-i-eshhe-1000-s-lishnim-istoricheskih-zdanij/ | 2026-07-08 | 2026-10-30 |
| 3 | Жалоба в Верховный суд | https://archnadzor.ru/2026/07/27/razvyiyavlenie-17-zhaloba-arhnadzora-v-verhovnyiy-sud-podana/ | 2026-07-27 | 2026-10-30 |
| 3, Прил. А | Выборы в Госдуму, округ 204 | https://m.vz.ru/news/2026/9/21/1453465.html | 2026-09-21 | 2026-10-30 |
| 1 | С июня компания не пишет о заводе в Telegram, комментарии закрыты | https://t.me/s/Group_etalon | 2026-05-31 | 2026-10-29 |
| 1 | С июня компания не пишет о заводе в новостях сайта | https://etalongroup.ru/msk/news/ | 2026-10-14 | 2026-10-29 |
| 1 | С июня компания не пишет о заводе в Дзене | https://dzen.ru/gk_etalon | — | 2026-10-28 |
| 4 | Экспертный совет компания обещала в июле | https://www.m24.ru/news/17072026/921120 | 2026-07-17 | 2026-10-30 |
| 4 | Критики записали совет в невыполненные обещания | https://t.me/s/engineer_media/386 | 2026-09-08 | 2026-10-29 |
| 5 | На площадке остаются кошки | https://takiedela.ru/2026/09/zdes-byl-svet/ | 2026-09-30 | 2026-10-30 |
| Прил. Г | Новогодний отдых 31.12.2026–10.01.2027, 20.02.2027 рабочая суббота, 22–23.02 выходные | https://mintrans.gov.ru/eye/press-center/branch-news/9491 | 2026-09-18 | 2026-10-30 |

Данные исследования (числа разделов 1, 3 и 5, приложения А, Б и Д):

| Что | Источник | Дата |
| --- | --- | --- |
| Интерес публики: запросы «Электрозавод» и «Электрозавод снос», Москва и область, по неделям 30.09.2024–04.10.2026 | Яндекс Wordstat, https://wordstat.yandex.ru | выгрузка 28.10.2026 |
| Подписи под открытым письмом: все 19 752 подписи, 25.06–29.10.2026, без имён | https://archi.ru/russia/102373/o-sokhranenii-istoricheskikh-zdanii-elektrozavoda-i-professionalnoe-obsuzhdenie-proekta-sbor-podpisei | снимок 29.10.2026 |
| Реакции в соцсетях: 5 905 реакций к публикациям о заводе, июнь–октябрь 2026 | YouTube (официальный интерфейс для разработчиков), открытые страницы Telegram, открытые сообщества ВКонтакте, Дзен | сбор 28–29.10.2026 |
| Позиции и линии критики: выборка 1 500 реакций, разметка языковой моделью, проверка человеком 120 строк | расчёт консультантов по собранным реакциям | 29.10.2026 |

Цены бюджета (приложения В1 и В2):

| Что оценено | Цена | Источник | Открыто |
| --- | --- | --- | --- |
| Коммуникационная стратегия под ключ у агентства: средняя цена по исследованию АКАР и АЦ РИР | 1880000 ₽ | https://www.likeni.ru/events/kak-izmenilas-stoimost-kreativnykh-uslug-za-2025-god-issledovanie-akar/ | 2026-10-28 |
| Дизайн инфографики в дизайн-студии, цена за слайд | 1000–3000 ₽ | https://bitiypixel.ru/blog/zakazat-infografiku-ceny-dizajnerov-i-nejroseti/ | 2026-10-28 |
| Дизайн односторонней листовки | 100–1000 ₽ | https://play-print.ru/uslugi/dizayn-poligrafii-moskva.html | 2026-10-28 |
| Сценарий и раскадровка ролика 60 секунд: 15% сметы ролика за 180 000 ₽ | 27000 ₽ | https://digital-rank.ru/blog/skolko-stoit-reklamnyj-videorolik/ | 2026-10-28 |
| Съёмочный день с небольшой группой: оператор, звук, свет | 60000–150000 ₽ | https://digital-rank.ru/blog/skolko-berut-za-videoprodakshn/ | 2026-10-28 |
| Монтаж ролика длительностью 1–3 минуты | 15000–80000 ₽ | https://digital-rank.ru/blog/skolko-berut-za-videoprodakshn/ | 2026-10-28 |
| Листовка А5, 4+0, мелованная 130 г/м², тираж 3 000–5 000: цена за экземпляр | 2.1–2.8 ₽ | http://v.poligrafsmi.ru/06944/2026.htm | 2026-10-28 |
| Безадресная рассылка по почтовым ящикам, цена за 1 000 экземпляров | 2500 ₽ | https://btl-xxl.ru/services/bezadresnaya-rassylka/moskva/ | 2026-10-28 |
| ВКонтакте (VK Ads), цена за 1 000 показов | 100–300 ₽ | https://team-b.ru/ceny/stoimost-targetingovoy-reklamy/ | 2026-10-28 |
| Мониторинг соцмедиа IQBuzz, тариф «Стартовый», один месяц | 10270 ₽ | https://www.softmagazin.ru/iqbuzz/iqbuzz-startovyy/?set_filter=y | 2026-10-28 |
| Письменное правовое заключение по текстам | 100000 ₽ | https://yko.ru/stoimost-uslug/ | 2026-10-28 |
| Историко-культурная экспертиза научно-проектной документации | 200000 ₽ | https://sudexpa.ru/expertises/istoriko-kulturnaia-ekspertiza-nauchno-proektnoi-dokumentatcii/ | 2026-10-28 |
| Медиатренинг для спикеров, одно занятие | 30000 ₽ | https://hrtime.ru/usluga/mediatreningi-111551/ | 2026-10-28 |
| Обязательные отчисления с доходов от интернет-рекламы: 3% от базы расчёта | ставка | https://epp.genproc.gov.ru/ru/proc_31/activity/legal-education/explain/e5634123/ | 2026-10-28 |
| Аренда конференц-зала на 200 человек с оборудованием, цена за час | 7500 ₽ | https://bash.today/platforms/6337 | 2026-10-28 |
| Услуги ведущего-модератора мероприятия: цена контракта по закупке | 200000 ₽ | https://www.bicotender.ru/sport-otdyx-turizm/okazanie-uslug-centralnogo-vedushhego-moderatora-g-moskva-tender338650762.html | 2026-10-28 |
| PR-менеджер, Москва: медиана и верхняя граница зарплатных предложений | 107500–300000 ₽ | https://zarplatapro.ru/moskva/pr-menedzher | 2026-10-28 |
| Работа в выходной и нерабочий праздничный день: не менее двойного размера, при окладе — не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада в пределах месячной нормы и двойной сверх нормы | ставка | https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/a6a0176ee414c56cbffecc3d3fe9c161603a3b35/ | 2026-10-28 |
| Единый тариф страховых взносов: 30% в пределах базы, 15,1% сверх, предельная база 2026 — 2 979 000 ₽ | ставка | https://www.nalog.gov.ru/rn50/news/activities_fts/16626179/ | 2026-10-28 |
| Основная ставка НДС с 01.01.2026 — 22% | ставка | https://www.nalog.gov.ru/rn02/news/activities_fts/16608689/ | 2026-10-28 |
| Офлайн фокус-группа в Москве, цена за группу | 40000 ₽ | https://zalessky-marketing.ru/blog/kak-provesti-fokus-gruppu/ | 2026-10-30 |
| Печать на баннерной сетке 320 г/м², 720 dpi, 1–50 м² | 380 ₽ | https://shirokoformatnayapechat.ru/prais/ | 2026-10-30 |
| Монтаж баннеров: замер, минимальный выезд бригады, монтаж до 3 м | 2000–6000 ₽ | https://shirokoformatnayapechat.ru/prais/ | 2026-10-30 |
| Стерилизация кошки в клиниках у метро «Площадь Ильича» | 2000–8000 ₽ | https://zoon.ru/msk/vet/type/sterilizatsiya_koshki/metro/ploschad_ilicha/ | 2026-10-29 |

# Приложение Ж. Стартовое сообщение (проект текста)

Текст согласует заказчик 29–30.10 (шаг R00). Публикуется до 1 ноября на сайте компании, в её Telegram-канале и в районных сообществах; платное размещение маркируется. Комментарии под постом открыты и модерируются по опубликованным правилам: удаляются только оскорбления и личные данные.

Электрозавод: что известно сейчас и что будет дальше

Группа «Эталон» ведёт редевелопмент Электрозавода. Решение о проекте принято, часть построек уже разобрана. Мы понимаем, почему это тревожит многих москвичей, и до начала основных работ расскажем о проекте всё, что можно показать по документам.

Что известно. Мы объявили, что сохраним входную группу, фасады на главных улицах, башни и порталы. В сентябре вместе с москвоведами мы составили опись исторических элементов завода, которые будут сохранены.

Что пока не опубликовано. Нет открытой схемы по каждому корпусу: что сохраняется, что разбирается, что воссоздаётся и что строится заново. Не объявлена судьба капсулы времени. Не собран экспертный совет, который мы обещали в июле.

Что будет дальше:

1. Неделя 23 ноября — схема по корпусам: всё, что подтверждено документами, и список того, что ещё не решено. Тогда же откроется страница вопросов и ответов.

2. До 30 ноября — состав и полномочия экспертного совета.

3. 17 декабря — открытая встреча о проекте и наследии, регистрация открыта для всех.

4. Каждый шаг разборки объявляем заранее: что разбираем, почему и что сохраняется.

Вопрос можно задать по почте [адрес] или по телефону [номер], с недели 23 ноября — через форму на странице проекта. Отвечаем в течение пяти рабочих дней: по существу или с датой, когда ответ будет готов. Следующее обновление — [дата, не позже 27 ноября].