## Вариант А
№ | Месяц | Категория | Статья расходов | Единица | Цена, ₽ без НДС | Кол-во | Сумма, ₽ | Основание цены
B000 | октябрь 2026 | Разработка стратегии и концепции | Запуск до 01.11: стартовое сообщение «что известно и что ещё не решено»; контакт для вопросов; дата следующего обновления | пакет | 250000 | 1 | 250000 | открытая цена с поправкой
B063 | октябрь 2026 | НДС | Налог на добавленную стоимость по закупкам месяца |  |  |  | 55000 | расчёт
B001 | ноябрь 2026 | Разработка стратегии и концепции | Стартовая стратегия и концепция публичного образа (ноябрь) | пакет | 900000 | 1 | 900000 | открытая цена с поправкой
B003 | ноябрь 2026 | Производство контента | Поясняющая схема по утверждённым документам: сохранение; снос; воспроизведение; новая застройка | комплект | 100000 | 1 | 100000 | близкая открытая цена
B004 | ноябрь 2026 | Производство контента | Макет печатной памятки и карточек для существующих каналов | комплект | 20000 | 1 | 20000 | открытая цена
B005 | ноябрь 2026 | Производство контента | Подготовка видеосъёмки: сценарий и раскадровка | пакет | 60000 | 1 | 60000 | близкая открытая цена
B013 | ноябрь 2026 | Медиаканалы | Маркированное платное распространение согласованных материалов | месячный бюджет | 200000 | 1 | 200000 | открытая цена с поправкой
B017 | ноябрь 2026 | Медиаканалы | Доступ к мониторингу публичных упоминаний | месяц | 30000 | 1 | 30000 | открытая цена с поправкой
B024 | ноябрь 2026 | Внешние подрядчики | Проверка фактических и правовых формулировок перед публикацией | пакет | 100000 | 1 | 100000 | открытая цена
B025 | ноябрь 2026 | Внешние подрядчики | Экспертная проверка описания наследия по документам | пакет | 120000 | 1 | 120000 | открытая цена с поправкой
B026 | ноябрь 2026 | Внешние подрядчики | Подготовка спикеров к вопросам и интервью | занятие | 30000 | 3 | 90000 | открытая цена с поправкой
B031 | ноябрь 2026 | Внешние подрядчики | Оформление оплаченных размещений и учёт применимых обязательных платежей | месяц | 4167 | 1 | 4167 | открытая цена
B064 | ноябрь 2026 | Производство контента | Страница проекта на сайте заказчика: схема по корпусам, вопросы и ответы, форма вопросов, дата следующего обновления | страница | 100000 | 1 | 100000 | близкая открытая цена
B065 | ноябрь 2026 | Внешние подрядчики | Исходный онлайн-опрос жителей Восточного административного округа с квотой Преображенского и Соколиной Горы: знание проекта, отношение, источники информации, возраст | анкета | 600 | 400 | 240000 | близкая открытая цена
B035 | ноябрь 2026 | Оплата труда | Руководитель коммуникационной кампании | человеко-месяц | 250000 | 1 | 250000 | открытая цена с поправкой
B036 | ноябрь 2026 | Оплата труда | Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации | человеко-месяц | 130000 | 1 | 130000 | открытая цена с поправкой
B037 | ноябрь 2026 | Оплата труда | Аналитик и специалист по обращениям | человеко-месяц | 120000 | 1 | 120000 | близкая открытая цена
B052 | ноябрь 2026 | Страховые взносы | Страховые взносы работодателя за месяц |  |  |  | 150000 | расчёт
B053 | ноябрь 2026 | НДС | Налог на добавленную стоимость по закупкам месяца |  |  |  | 432117 | расчёт
B062 | ноябрь–март | Резерв | Единый резерв непредвиденных расходов на ноябрь–март |  |  |  | 905963 | расчёт
B006 | декабрь 2026 | Производство контента | Съёмка спикера и разрешённых видов территории | съёмочный день | 150000 | 1 | 150000 | близкая открытая цена
B007 | декабрь 2026 | Производство контента | Монтаж роликов; субтитры; текстовые расшифровки; права использования | ролик | 80000 | 2 | 160000 | близкая открытая цена
B008 | декабрь 2026 | Производство контента | Печать памяток для первой открытой встречи и локального распространения | экземпляр | 4 | 5000 | 20000 | открытая цена с поправкой
B009 | декабрь 2026 | Производство контента | Доставка и разрешённое размещение печатных памяток | 1000 экземпляров | 2500 | 4 | 10000 | открытая цена с поправкой
B014 | декабрь 2026 | Медиаканалы | Маркированное платное распространение согласованных материалов | месячный бюджет | 150000 | 1 | 150000 | допущение
B018 | декабрь 2026 | Медиаканалы | Доступ к мониторингу публичных упоминаний | месяц | 30000 | 1 | 30000 | как B017
B022 | декабрь 2026 | Мероприятия и открытые обсуждения | Первая открытая встреча о проекте и сохранении наследия | встреча | 150000 | 1 | 150000 | открытая цена с поправкой
B077 | декабрь 2026 | Мероприятия и открытые обсуждения | Зал для встречи с бывшими арендаторами 10.12 | встреча | 37500 | 1 | 37500 | открытая цена с поправкой
B067 | декабрь 2026 | Мероприятия и открытые обсуждения | Зал для первого заседания экспертного совета (до 20 человек) | заседание | 37500 | 1 | 37500 | открытая цена с поправкой
B027 | декабрь 2026 | Внешние подрядчики | Модератор открытой встречи | встреча | 150000 | 1 | 150000 | открытая цена с поправкой
B032 | декабрь 2026 | Внешние подрядчики | Оформление оплаченных размещений и учёт применимых обязательных платежей | месяц | 4167 | 1 | 4167 | как B031
B038 | декабрь 2026 | Оплата труда | Руководитель коммуникационной кампании | человеко-месяц | 250000 | 1 | 250000 | открытая цена с поправкой
B039 | декабрь 2026 | Оплата труда | Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации | человеко-месяц | 130000 | 1 | 130000 | открытая цена с поправкой
B040 | декабрь 2026 | Оплата труда | Аналитик и специалист по обращениям | человеко-месяц | 120000 | 1 | 120000 | близкая открытая цена
B050 | декабрь 2026 | Оплата труда | Доплаты за дежурство в согласованную праздничную паузу | смена | 11500 | 1 | 11500 | открытая цена с поправкой
B054 | декабрь 2026 | Страховые взносы | Страховые взносы работодателя за месяц |  |  |  | 153450 | расчёт
B055 | декабрь 2026 | НДС | Налог на добавленную стоимость по закупкам месяца |  |  |  | 197817 | расчёт
B002 | январь 2027 | Разработка стратегии и концепции | Уточнение сообщений после первой открытой встречи | пакет | 200000 | 1 | 200000 | допущение
B010 | январь 2027 | Производство контента | Обновление карточек после разбора вопросов | комплект | 30000 | 1 | 30000 | близкая открытая цена
B015 | январь 2027 | Медиаканалы | Маркированное платное распространение согласованных материалов | месячный бюджет | 250000 | 1 | 250000 | открытая цена с поправкой
B019 | январь 2027 | Медиаканалы | Доступ к мониторингу публичных упоминаний | месяц | 30000 | 1 | 30000 | как B017
B029 | январь 2027 | Внешние подрядчики | Проверка новых публичных ответов после первой встречи | пакет | 60000 | 1 | 60000 | открытая цена с поправкой
B069 | январь 2027 | Мероприятия и открытые обсуждения | Зал для встречи с жителями Преображенского 28.01 | встреча | 37500 | 1 | 37500 | открытая цена с поправкой
B070 | январь 2027 | Внешние подрядчики | Модератор встречи с жителями 28.01 | встреча | 75000 | 1 | 75000 | открытая цена с поправкой
B071 | январь 2027 | Производство контента | Печать приглашений на встречу 28.01 (листовка А5) | экземпляр | 2.8 | 3000 | 8400 | открытая цена
B072 | январь 2027 | Производство контента | Разноска приглашений по почтовым ящикам | 1000 экземпляров | 2500 | 3 | 7500 | открытая цена
B033 | январь 2027 | Внешние подрядчики | Оформление оплаченных размещений и учёт применимых обязательных платежей | месяц | 4167 | 1 | 4167 | как B031
B041 | январь 2027 | Оплата труда | Руководитель коммуникационной кампании | человеко-месяц | 250000 | 1 | 250000 | открытая цена с поправкой
B042 | январь 2027 | Оплата труда | Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации | человеко-месяц | 130000 | 1 | 130000 | открытая цена с поправкой
B043 | январь 2027 | Оплата труда | Аналитик и специалист по обращениям | человеко-месяц | 120000 | 1 | 120000 | близкая открытая цена
B051 | январь 2027 | Оплата труда | Доплаты за дежурство в согласованную праздничную паузу | смена | 11500 | 11 | 126500 | как B050
B056 | январь 2027 | Страховые взносы | Страховые взносы работодателя за месяц |  |  |  | 187950 | расчёт
B057 | январь 2027 | НДС | Налог на добавленную стоимость по закупкам месяца |  |  |  | 158063 | расчёт
B075 | январь 2027 | Производство контента | Печать приглашений на встречу 11.02 (листовка А5) | экземпляр | 2.8 | 3000 | 8400 | как B071
B076 | январь 2027 | Производство контента | Разноска приглашений по почтовым ящикам | 1000 экземпляров | 2500 | 3 | 7500 | как B072
B011 | февраль 2027 | Производство контента | Допечатка обновлённой памятки для второй открытой встречи | экземпляр | 5 | 2000 | 10000 | открытая цена с поправкой
B012 | февраль 2027 | Производство контента | Вёрстка итоговых ответов и материалов для передачи заказчику | комплект | 20000 | 1 | 20000 | открытая цена
B016 | февраль 2027 | Медиаканалы | Маркированное платное распространение согласованных материалов | месячный бюджет | 200000 | 1 | 200000 | допущение
B020 | февраль 2027 | Медиаканалы | Доступ к мониторингу публичных упоминаний | месяц | 30000 | 1 | 30000 | как B017
B023 | февраль 2027 | Мероприятия и открытые обсуждения | Вторая открытая встреча: ответы на оставшиеся вопросы перед завершением кампании | встреча | 150000 | 1 | 150000 | как B022
B068 | февраль 2027 | Мероприятия и открытые обсуждения | Зал для второго заседания экспертного совета (до 20 человек) | заседание | 37500 | 1 | 37500 | как B067
B073 | февраль 2027 | Мероприятия и открытые обсуждения | Зал для встречи с жителями Соколиной Горы 11.02 | встреча | 37500 | 1 | 37500 | как B069
B074 | февраль 2027 | Внешние подрядчики | Модератор встречи с жителями 11.02 | встреча | 75000 | 1 | 75000 | как B070
B028 | февраль 2027 | Внешние подрядчики | Модератор открытой встречи | встреча | 150000 | 1 | 150000 | как B027
B030 | февраль 2027 | Внешние подрядчики | Проверка итоговых ответов и уведомлений о начале работ | пакет | 100000 | 1 | 100000 | открытая цена
B034 | февраль 2027 | Внешние подрядчики | Оформление оплаченных размещений и учёт применимых обязательных платежей | месяц | 4167 | 1 | 4167 | как B031
B066 | февраль 2027 | Внешние подрядчики | Итоговый онлайн-опрос той же методикой для сравнения с исходным замером | анкета | 600 | 400 | 240000 | как B065
B044 | февраль 2027 | Оплата труда | Руководитель коммуникационной кампании | человеко-месяц | 250000 | 1 | 250000 | открытая цена с поправкой
B045 | февраль 2027 | Оплата труда | Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации | человеко-месяц | 130000 | 1 | 130000 | открытая цена с поправкой
B046 | февраль 2027 | Оплата труда | Аналитик и специалист по обращениям | человеко-месяц | 120000 | 1 | 120000 | близкая открытая цена
B058 | февраль 2027 | Страховые взносы | Страховые взносы работодателя за месяц |  |  |  | 150000 | расчёт
B059 | февраль 2027 | НДС | Налог на добавленную стоимость по закупкам месяца |  |  |  | 231917 | расчёт
B021 | март 2027 | Медиаканалы | Доступ к мониторингу для итогового замера и передачи данных | месяц | 30000 | 1 | 30000 | как B017
B047 | март 2027 | Оплата труда | Руководитель коммуникационной кампании | человеко-месяц | 250000 | 0.5 | 125000 | открытая цена с поправкой
B048 | март 2027 | Оплата труда | Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации | человеко-месяц | 130000 | 0.25 | 32500 | открытая цена с поправкой
B049 | март 2027 | Оплата труда | Аналитик и специалист по обращениям | человеко-месяц | 120000 | 0.5 | 60000 | близкая открытая цена
B060 | март 2027 | Страховые взносы | Страховые взносы работодателя за месяц |  |  |  | 65250 | расчёт
B061 | март 2027 | НДС | Налог на добавленную стоимость по закупкам месяца |  |  |  | 6600 | расчёт
Итого

## Вариант Б
№ | Месяц | Категория | Статья расходов | Единица | Цена, ₽ без НДС | Кол-во | Сумма, ₽ | Основание цены
B063 | октябрь 2026 | НДС | Налог на добавленную стоимость по закупкам месяца |  |  |  | 0 | расчёт
B003 | ноябрь 2026 | Производство контента | Поясняющая схема по утверждённым документам: сохранение; снос; воспроизведение; новая застройка | комплект | 100000 | 1 | 100000 | близкая открытая цена
B004 | ноябрь 2026 | Производство контента | Макет печатной памятки и карточек для существующих каналов | комплект | 20000 | 1 | 20000 | открытая цена
B005 | ноябрь 2026 | Производство контента | Подготовка видеосъёмки: сценарий и раскадровка | пакет | 60000 | 1 | 60000 | близкая открытая цена
B013 | ноябрь 2026 | Медиаканалы | Маркированное платное распространение согласованных материалов | месячный бюджет | 200000 | 1 | 200000 | открытая цена с поправкой
B017 | ноябрь 2026 | Медиаканалы | Доступ к мониторингу публичных упоминаний | месяц | 30000 | 1 | 30000 | открытая цена с поправкой
B024 | ноябрь 2026 | Внешние подрядчики | Проверка фактических и правовых формулировок перед публикацией | пакет | 100000 | 1 | 100000 | открытая цена
B025 | ноябрь 2026 | Внешние подрядчики | Экспертная проверка описания наследия по документам | пакет | 120000 | 1 | 120000 | открытая цена с поправкой
B026 | ноябрь 2026 | Внешние подрядчики | Подготовка спикеров к вопросам и интервью | занятие | 30000 | 3 | 90000 | открытая цена с поправкой
B031 | ноябрь 2026 | Внешние подрядчики | Оформление оплаченных размещений и учёт применимых обязательных платежей | месяц | 4167 | 1 | 4167 | открытая цена
B064 | ноябрь 2026 | Производство контента | Страница проекта на сайте заказчика: схема по корпусам, вопросы и ответы, форма вопросов, дата следующего обновления | страница | 100000 | 1 | 100000 | близкая открытая цена
B065 | ноябрь 2026 | Внешние подрядчики | Исходный онлайн-опрос жителей Восточного административного округа с квотой Преображенского и Соколиной Горы: знание проекта, отношение, источники информации, возраст | анкета | 600 | 400 | 240000 | близкая открытая цена
B035 | ноябрь 2026 | Оплата труда | Руководитель коммуникационной кампании | человеко-месяц | 250000 | 1 | 250000 | открытая цена с поправкой
B036 | ноябрь 2026 | Оплата труда | Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации | человеко-месяц | 130000 | 1 | 130000 | открытая цена с поправкой
B037 | ноябрь 2026 | Оплата труда | Аналитик и специалист по обращениям | человеко-месяц | 120000 | 1 | 120000 | близкая открытая цена
B052 | ноябрь 2026 | Страховые взносы | Страховые взносы работодателя за месяц |  |  |  | 150000 | расчёт
B053 | ноябрь 2026 | НДС | Налог на добавленную стоимость по закупкам месяца |  |  |  | 339717 | расчёт
B062 | ноябрь–март | Резерв | Единый резерв непредвиденных расходов на ноябрь–март |  |  |  | 906915 | расчёт
B078 | ноябрь 2026 | Внешние подрядчики | две фокус-группы с жителями Преображенского и Соколиной Горы — понятность сообщений и схемы | группа | 40000 | 2 | 80000 | открытая цена
B092 | ноябрь 2026 | Внешние подрядчики | лечение животных с площадки — стерилизация около 50 кошек (верхняя оценка операций) | животное | 8000 | 50 | 400000 | открытая цена
B006 | декабрь 2026 | Производство контента | Съёмка спикера и разрешённых видов территории | съёмочный день | 150000 | 1 | 150000 | близкая открытая цена
B007 | декабрь 2026 | Производство контента | Монтаж роликов; субтитры; текстовые расшифровки; права использования | ролик | 80000 | 2 | 160000 | близкая открытая цена
B008 | декабрь 2026 | Производство контента | Печать памяток для первой открытой встречи и локального распространения | экземпляр | 4 | 5000 | 20000 | открытая цена с поправкой
B009 | декабрь 2026 | Производство контента | Доставка и разрешённое размещение печатных памяток | 1000 экземпляров | 2500 | 4 | 10000 | открытая цена с поправкой
B014 | декабрь 2026 | Медиаканалы | Маркированное платное распространение согласованных материалов | месячный бюджет | 150000 | 1 | 150000 | допущение
B018 | декабрь 2026 | Медиаканалы | Доступ к мониторингу публичных упоминаний | месяц | 30000 | 1 | 30000 | как B017
B022 | декабрь 2026 | Мероприятия и открытые обсуждения | Первая открытая встреча о проекте и сохранении наследия | встреча | 150000 | 1 | 150000 | открытая цена с поправкой
B077 | декабрь 2026 | Мероприятия и открытые обсуждения | Зал для встречи с бывшими арендаторами 10.12 | встреча | 37500 | 1 | 37500 | открытая цена с поправкой
B067 | декабрь 2026 | Мероприятия и открытые обсуждения | Зал для первого заседания экспертного совета (до 20 человек) | заседание | 37500 | 1 | 37500 | открытая цена с поправкой
B027 | декабрь 2026 | Внешние подрядчики | Модератор открытой встречи | встреча | 150000 | 1 | 150000 | открытая цена с поправкой
B032 | декабрь 2026 | Внешние подрядчики | Оформление оплаченных размещений и учёт применимых обязательных платежей | месяц | 4167 | 1 | 4167 | как B031
B038 | декабрь 2026 | Оплата труда | Руководитель коммуникационной кампании | человеко-месяц | 250000 | 1 | 250000 | открытая цена с поправкой
B039 | декабрь 2026 | Оплата труда | Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации | человеко-месяц | 130000 | 1 | 130000 | открытая цена с поправкой
B040 | декабрь 2026 | Оплата труда | Аналитик и специалист по обращениям | человеко-месяц | 120000 | 1 | 120000 | близкая открытая цена
B050 | декабрь 2026 | Оплата труда | Доплаты за дежурство в согласованную праздничную паузу | смена | 11500 | 1 | 11500 | открытая цена с поправкой
B054 | декабрь 2026 | Страховые взносы | Страховые взносы работодателя за месяц |  |  |  | 153450 | расчёт
B055 | декабрь 2026 | НДС | Налог на добавленную стоимость по закупкам месяца |  |  |  | 234909 | расчёт
B081 | декабрь 2026 | Производство контента | макеты 20 панелей выставки на ограждении площадки | макет | 5000 | 20 | 100000 | открытая цена с поправкой
B082 | декабрь 2026 | Производство контента | печать 20 панелей на баннерной сетке (по 6 м²) | м² | 380 | 120 | 45600 | открытая цена с поправкой
B083 | декабрь 2026 | Производство контента | замер и монтаж панелей на ограждение, два выезда бригады | пакет | 23000 | 1 | 23000 | открытая цена
B010 | январь 2027 | Производство контента | Обновление карточек после разбора вопросов | комплект | 30000 | 1 | 30000 | близкая открытая цена
B015 | январь 2027 | Медиаканалы | Маркированное платное распространение согласованных материалов | месячный бюджет | 250000 | 1 | 250000 | открытая цена с поправкой
B019 | январь 2027 | Медиаканалы | Доступ к мониторингу публичных упоминаний | месяц | 30000 | 1 | 30000 | как B017
B029 | январь 2027 | Внешние подрядчики | Проверка новых публичных ответов после первой встречи | пакет | 60000 | 1 | 60000 | открытая цена с поправкой
B069 | январь 2027 | Мероприятия и открытые обсуждения | Зал для встречи с жителями Преображенского 28.01 | встреча | 37500 | 1 | 37500 | открытая цена с поправкой
B070 | январь 2027 | Внешние подрядчики | Модератор встречи с жителями 28.01 | встреча | 75000 | 1 | 75000 | открытая цена с поправкой
B071 | январь 2027 | Производство контента | Печать приглашений на встречу 28.01 (листовка А5) | экземпляр | 2.8 | 3000 | 8400 | открытая цена
B072 | январь 2027 | Производство контента | Разноска приглашений по почтовым ящикам | 1000 экземпляров | 2500 | 3 | 7500 | открытая цена
B033 | январь 2027 | Внешние подрядчики | Оформление оплаченных размещений и учёт применимых обязательных платежей | месяц | 4167 | 1 | 4167 | как B031
B041 | январь 2027 | Оплата труда | Руководитель коммуникационной кампании | человеко-месяц | 250000 | 1 | 250000 | открытая цена с поправкой
B042 | январь 2027 | Оплата труда | Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации | человеко-месяц | 130000 | 1 | 130000 | открытая цена с поправкой
B043 | январь 2027 | Оплата труда | Аналитик и специалист по обращениям | человеко-месяц | 120000 | 1 | 120000 | близкая открытая цена
B051 | январь 2027 | Оплата труда | Доплаты за дежурство в согласованную праздничную паузу | смена | 11500 | 11 | 126500 | как B050
B056 | январь 2027 | Страховые взносы | Страховые взносы работодателя за месяц |  |  |  | 187950 | расчёт
B057 | январь 2027 | НДС | Налог на добавленную стоимость по закупкам месяца |  |  |  | 191063 | расчёт
B075 | январь 2027 | Производство контента | Печать приглашений на встречу 11.02 (листовка А5) | экземпляр | 2.8 | 3000 | 8400 | как B071
B076 | январь 2027 | Производство контента | Разноска приглашений по почтовым ящикам | 1000 экземпляров | 2500 | 3 | 7500 | как B072
B080 | январь 2027 | Внешние подрядчики | письменное заключение независимого эксперта по наследию о схеме сохранения | пакет | 200000 | 1 | 200000 | открытая цена
B086 | январь 2027 | Производство контента | съёмочный день — москвоведы об описи и сохраняемых элементах | съёмочный день | 150000 | 1 | 150000 | как B006
B011 | февраль 2027 | Производство контента | Допечатка обновлённой памятки для второй открытой встречи | экземпляр | 5 | 2000 | 10000 | открытая цена с поправкой
B012 | февраль 2027 | Производство контента | Вёрстка итоговых ответов и материалов для передачи заказчику | комплект | 20000 | 1 | 20000 | открытая цена
B016 | февраль 2027 | Медиаканалы | Маркированное платное распространение согласованных материалов | месячный бюджет | 200000 | 1 | 200000 | допущение
B020 | февраль 2027 | Медиаканалы | Доступ к мониторингу публичных упоминаний | месяц | 30000 | 1 | 30000 | как B017
B023 | февраль 2027 | Мероприятия и открытые обсуждения | Вторая открытая встреча: ответы на оставшиеся вопросы перед завершением кампании | встреча | 150000 | 1 | 150000 | как B022
B068 | февраль 2027 | Мероприятия и открытые обсуждения | Зал для второго заседания экспертного совета (до 20 человек) | заседание | 37500 | 1 | 37500 | как B067
B073 | февраль 2027 | Мероприятия и открытые обсуждения | Зал для встречи с жителями Соколиной Горы 11.02 | встреча | 37500 | 1 | 37500 | как B069
B074 | февраль 2027 | Внешние подрядчики | Модератор встречи с жителями 11.02 | встреча | 75000 | 1 | 75000 | как B070
B028 | февраль 2027 | Внешние подрядчики | Модератор открытой встречи | встреча | 150000 | 1 | 150000 | как B027
B030 | февраль 2027 | Внешние подрядчики | Проверка итоговых ответов и уведомлений о начале работ | пакет | 100000 | 1 | 100000 | открытая цена
B034 | февраль 2027 | Внешние подрядчики | Оформление оплаченных размещений и учёт применимых обязательных платежей | месяц | 4167 | 1 | 4167 | как B031
B066 | февраль 2027 | Внешние подрядчики | Итоговый онлайн-опрос той же методикой для сравнения с исходным замером | анкета | 600 | 400 | 240000 | как B065
B044 | февраль 2027 | Оплата труда | Руководитель коммуникационной кампании | человеко-месяц | 250000 | 1 | 250000 | открытая цена с поправкой
B045 | февраль 2027 | Оплата труда | Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации | человеко-месяц | 130000 | 1 | 130000 | открытая цена с поправкой
B046 | февраль 2027 | Оплата труда | Аналитик и специалист по обращениям | человеко-месяц | 120000 | 1 | 120000 | близкая открытая цена
B058 | февраль 2027 | Страховые взносы | Страховые взносы работодателя за месяц |  |  |  | 150000 | расчёт
B059 | февраль 2027 | НДС | Налог на добавленную стоимость по закупкам месяца |  |  |  | 286191 | расчёт
B084 | февраль 2027 | Производство контента | печать 10 обновлённых панелей перед выходом техники | м² | 380 | 60 | 22800 | как B082
B085 | февраль 2027 | Производство контента | монтаж обновлённых панелей | выезд | 10500 | 1 | 10500 | как B083
B087 | февраль 2027 | Производство контента | монтаж ролика с москвоведами, субтитры | ролик | 80000 | 1 | 80000 | как B007
B079 | февраль 2027 | Внешние подрядчики | две фокус-группы перед итоговым опросом | группа | 40000 | 2 | 80000 | как B078
B090 | февраль 2027 | Производство контента | печать приглашений на встречу 04.03 (листовка А5) | экземпляр | 2.8 | 3000 | 8400 | как B071
B091 | февраль 2027 | Производство контента | разноска приглашений по почтовым ящикам | 1000 экземпляров | 2500 | 3 | 7500 | как B072
B093 | февраль 2027 | Мероприятия и открытые обсуждения | зал для ярмарки пристройства животных | встреча | 37500 | 1 | 37500 | как B069
B021 | март 2027 | Медиаканалы | Доступ к мониторингу для итогового замера и передачи данных | месяц | 30000 | 1 | 30000 | как B017
B047 | март 2027 | Оплата труда | Руководитель коммуникационной кампании | человеко-месяц | 250000 | 0.5 | 125000 | открытая цена с поправкой
B048 | март 2027 | Оплата труда | Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации | человеко-месяц | 130000 | 0.25 | 32500 | открытая цена с поправкой
B049 | март 2027 | Оплата труда | Аналитик и специалист по обращениям | человеко-месяц | 120000 | 0.5 | 60000 | близкая открытая цена
B060 | март 2027 | Страховые взносы | Страховые взносы работодателя за месяц |  |  |  | 65250 | расчёт
B061 | март 2027 | НДС | Налог на добавленную стоимость по закупкам месяца |  |  |  | 31350 | расчёт
B088 | март 2027 | Мероприятия и открытые обсуждения | зал для встречи с жителями 04.03 перед выходом техники | встреча | 37500 | 1 | 37500 | как B069
B089 | март 2027 | Внешние подрядчики | модератор встречи с жителями 04.03 | встреча | 75000 | 1 | 75000 | как B070
Итого

## Календарь
№ | Неделя | Что делаем | Аудитория | Канал | Кто отвечает | Результат | Показатель | Только в варианте Б
R00 | 26.10.2026 | До 01.11 опубликовать стартовое сообщение: что известно о проекте; что ещё не решено; контакт для вопросов; дата следующего обновления | Жители; градозащитники; архитекторы; арендаторы; культурные пользователи; журналисты; широкая публика | Существующий сайт и каналы заказчика | Руководитель коммуникационной кампании; представитель заказчика | Опубликованное сообщение со ссылками на документы; работающий адрес для вопросов | Опубликовано не позднее 01.11; каждое утверждение о сохранении и сносе имеет документ или помечено как неподтверждённое; дата следующего обновления названа; текст согласован заказчиком 29–30.10 (или по заранее утверждённому шаблону)
R01 | 02.11.2026 | Проверить стартовый пакет и собрать документы для раскрытия параметров проекта | Заказчик; проектная команда | Рабочая встреча и реестр документов | Руководитель коммуникационной кампании | Перечень доступных документов; пробелов и разрешённых к публикации сведений | Каждое утверждение о сохранении и сносе связано с документом или отмечено как неподтверждённое
R02 | 02.11.2026 | Настроить учёт публичных упоминаний и обращений; уточнить карту аудиторий | Жители; градозащитники; архитекторы; арендаторы; культурные пользователи; журналисты | Публичные источники и действующая приёмная заказчика | Аналитик и специалист по обращениям | Исходный замер; карта аудиторий; журнал обращений без публикации персональных данных | Зафиксированы период; источники; объём выборки и правила разметки; целевые показатели согласуются после замера
R03 | 02.11.2026 | Запросить сметы и утвердить распределение работ между командой и подрядчиками | Заказчик; закупки; бухгалтерия | Рабочая смета | Руководитель коммуникационной кампании | Проект бюджета с занятостью; налогами и резервом для согласования 09–13.11 | Договоры заключаются после проверки полной суммы не выше 10000000 рублей
R34 | 02.11.2026 | Объявлять каждый видимый шаг разборки заранее (до выхода техники): что разбирают, почему, что сохраняется; первые фото с площадки публикует компания | Жители; градозащитники; журналисты; широкая публика | Страница проекта; районные сообщества; рассылка журналистам | Руководитель коммуникационной кампании; представитель заказчика (график работ) | Заметка о каждом шаге с фото и ссылкой на схему | 100% плановых шагов разборки объявлены компанией не позднее чем за пять рабочих дней
R04 | 09.11.2026 | Подготовить поясняющий пакет и программу первой открытой встречи | Жители; градозащитники; архитекторы; арендаторы; культурные пользователи | Проект раздела на существующем сайте; памятка; программа встречи | Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации | Черновик схемы сохранения и сноса; вопросы и ответы; тексты приглашения; задания на печать и видео | Формулировки различают сохранение; снос; воспроизведение и новое строительство; пробелы обозначены
R05 | 09.11.2026 | Согласовать бюджет и закупки; зарезервировать исполнителей без начала производства | Заказчик; закупки; бухгалтерия | Внутреннее согласование 09–13.11 | Представитель заказчика | Согласованный лимит и перечень исполнителей | Каждая работа имеет одного плательщика; исключён двойной учёт зарплат и подрядных услуг
R31 | 09.11.2026 | Провести исходный онлайн-опрос жителей Восточного административного округа (400 анкет, квота Преображенского и Соколиной Горы) | Жители района и соседних районов | Онлайн-панель подрядчика | Аналитик и специалист по обращениям | Анкета; описание выборки; доли знания проекта и отношения по возрасту и району | 400 заполненных анкет до 27.11; для каждой доли указаны выборка, период и ограничения панели; целевые показатели кампании согласуются после замера
R35 | 09.11.2026 | До 13.11 решить, публикуется ли полная схема по корпусам; если нет, готовить частичную: что снесено, что компания объявила к сохранению, что не решено и когда выйдет полная схема | Заказчик; проектная команда | Рабочее совещание | Представитель заказчика | Записанное решение: полная или частичная схема | Решение записано до 13.11; частичная схема проходит то же согласование 16–20.11
R40 | 09.11.2026 | Без публичных заявлений заключить договор с ветеринарной клиникой: отлов оставшихся на площадке кошек; осмотр; стерилизация; вакцинация; передержка до пристройства. Волонтёров; которые кормят животных на площадке; предупредить и договориться о доступе | Волонтёры на площадке | Договор; личный контакт | Представитель заказчика (договор и оплата за счёт компании) | Договор; график отлова | Договор до 20.11; отлов начат до 30.11; до февраля компания об этом публично не сообщает
R50 | 09.11.2026 | две фокус-группы с жителями Преображенского и Соколиной Горы — понятны ли сообщения и схема | Жители Преображенского и Соколиной Горы | Фокус-группы по 8–10 человек | Аналитик и специалист по обращениям | Записка: что непонятно и чему не верят | Итоги до 13.11; правки внесены в пакет до его проверки 16–20.11 | да
R06 | 16.11.2026 | Провести фактическую; экспертную и клиентскую проверку поясняющего пакета | Заказчик; проектная команда; профильные специалисты | Письменное согласование 16–20.11 | Представитель заказчика | Согласованные тексты; схема; приглашение и программа первой встречи | Публикация разрешена письменно; при пробелах указано что пока нельзя подтвердить; срок проверки пять рабочих дней
R36 | 16.11.2026 | Согласовать мандат экспертного совета и список приглашённых: москвоведы из описи, реставраторы, архитекторы проекта, градозащитники | Заказчик; градозащитники; москвоведы; архитекторы | Письменное согласование; личные приглашения | Представитель заказчика (состав и мандат); руководитель коммуникационной кампании (приглашения) | Мандат: совет не пересматривает утверждённый проект; советует, куда вернуть элементы из описи, как подписать воссозданное, что показать в общественных пространствах | Мандат и список согласованы до 20.11; приглашения отправлены всем названным
R07 | 23.11.2026 | Опубликовать поясняющий пакет и приглашение на открытую встречу 17.12 | Жители; градозащитники; архитекторы; арендаторы; культурные пользователи; журналисты; широкая публика | Существующий сайт и каналы заказчика; открытая регистрация; маркированные размещения | Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации | Публичный пакет; доступная форма вопросов; приглашение с раскрытым организатором | Приглашение опубликовано более чем за две недели; всем группам доступен одинаковый порядок участия
R08 | 23.11.2026 | Подготовить спикеров; макеты печати и раскадровку видео | Спикеры; сотрудники и инвесторы «Эталона»; чиновники и депутаты; будущие арендаторы и покупатели | Рабочая репетиция; внутренний брифинг; единая справка для ответов | Руководитель коммуникационной кампании | Макеты и сценарий для проверки; спикеры с распределёнными темами и пределами полномочий | Ответы опираются на опубликованные материалы; сотрудники не получают заданий изображать независимую поддержку
R32 | 23.11.2026 | Открыть страницу проекта с вопросами и ответами вместе с поясняющим пакетом | Жители; градозащитники; архитекторы; журналисты; широкая публика | Сайт заказчика | Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации | Страница со схемой по корпусам, ответами, формой вопросов и датой следующего обновления | Страница опубликована одновременно с R07; на новые вопросы ответ или срок ответа в течение пяти рабочих дней
R37 | 23.11.2026 | Опубликовать состав, функции и полномочия экспертного совета вместе со схемой | Градозащитники; архитекторы; москвоведы; журналисты; жители | Страница проекта; пакет для журналистов | Руководитель коммуникационной кампании | Состав, мандат и порядок публикации протоколов; приглашённые организации и их ответы | Опубликовано до 30.11
R46 | 23.11.2026 | Письмо бывшим арендаторам и культурным пользователям завода: что планируется для культурных площадок и студий; приглашение на встречу 10.12; предложение записать их воспоминания для экспозиции | Бывшие арендаторы; культурные пользователи | Адресные письма; сообщения в открытых каналах студий | Руководитель коммуникационной кампании | Письма разосланы | Письма отправлены до 27.11 всем, чьи контакты известны
R09 | 30.11.2026 | Согласовать макеты печати и сценарий перед производством | Заказчик; редакция; производственные подрядчики | Письменное согласование 30.11–04.12 | Представитель заказчика | Разрешение на печать и съёмку; подтверждённый тираж и доступ для съёмки | Пять рабочих дней на проверку; производство начинается после разрешения; при задержке выпуск переносится
R10 | 30.11.2026 | Подтвердить площадку; модератора и технический план первой встречи | Участники открытой встречи | Арендованный зал и трансляция | Координатор мероприятия со стороны заказчика | Подтверждение бронирования; схема регистрации; правила вопросов; план доступности | Вместимость и дистанционное участие подтверждены; несогласие с проектом не ограничивает регистрацию
R51 | 30.11.2026 | заказать письменное заключение независимого эксперта по наследию о схеме сохранения; заказчик заранее соглашается опубликовать его целиком | Градозащитники; архитекторы; журналисты | Страница проекта; пакет для журналистов | Представитель заказчика (договор); руководитель коммуникационной кампании (публикация) | Заключение эксперта и ответ компании | Договор до 04.12; заключение опубликовано целиком до 22.01 | да
R11 | 07.12.2026 | Напечатать памятки и провести один съёмочный день | Жители; участники встречи; широкая публика | Типография; съёмка спикера и разрешённых видов | Продюсер контента | Памятки после проверки пробного экземпляра; исходные видеоматериалы | Печать до 11.12 с запасом доставки до 15.12; съёмка 07–08.12 в пределах одного дня; новые сооружения не создаются
R12 | 07.12.2026 | Повторить приглашение и проверить трансляцию первой встречи | Жители; градозащитники; архитекторы; арендаторы; культурные пользователи; журналисты | Существующие каналы; приём вопросов; техническая репетиция | Координатор мероприятия со стороны заказчика | Список тем без персональных данных; подтверждённые спикеры и техника | Проверены звук; доступ к трансляции и порядок регистрации вопросов; заданий на поддержку проекта нет
R38 | 07.12.2026 | Первое заседание экспертного совета до встречи 17.12; протокол и особые мнения через пять рабочих дней | Члены совета; градозащитники; журналисты | Заседание в арендованном зале; протокол на странице проекта | Руководитель коммуникационной кампании | Протокол и особые мнения | Заседание проведено до 17.12; протокол опубликован в течение пяти рабочих дней
R47 | 07.12.2026 | Встреча с бывшими арендаторами 10.12: условия доступа к будущим культурным площадкам и студиям; предложение заказчику дать бывшим арендаторам право первой заявки; запись воспоминаний с согласия участников | Бывшие арендаторы; культурные пользователи | Встреча в арендованном зале | Руководитель коммуникационной кампании; редактор (запись воспоминаний) | Список запросов арендаторов; записи воспоминаний для экспозиции и страницы проекта | Встреча до 11.12; ответ на каждый запрос в течение пяти рабочих дней; записи публикуются только с согласия
R52 | 07.12.2026 | выставка на ограждении площадки: история завода, схема, что сохраняется и что разбирается, ссылка на страницу проекта | Жители; прохожие; журналисты | 20 панелей на ограждении | Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации | Выставка на ограждении | Панели смонтированы до 17.12; тексты прошли ту же проверку, что и пакет | да
R13 | 14.12.2026 | Провести открытую встречу 17.12 о параметрах проекта и наследии | Жители; градозащитники; архитекторы; арендаторы; культурные пользователи; журналисты; представители города | Арендованный зал; трансляция; приём письменных вопросов | Модератор открытой встречи | Запись встречи и протокол вопросов; список вопросов требующих проверки | Все поступившие вопросы зарегистрированы; для неотвеченных назначены роли и даты ответа; число участников фиксируется без выдуманной цели
R14 | 14.12.2026 | Завершить черновой монтаж двух роликов с субтитрами | Заказчик; редакция | Рабочие версии видео | Продюсер контента | Два черновых ролика и расшифровки к 18.12 | На монтаж предусмотрено до двух рабочих недель после съёмки; расшифровки совпадают с содержанием
R15 | 21.12.2026 | Согласовать ответы первой встречи; видео и порядок праздничного дежурства | Заказчик; спикеры; дежурная команда | Письменное согласование 21–25.12 | Представитель заказчика | Согласованные ответы; правки к роликам; график дежурства и разрешённые ответы | Пять рабочих дней на проверку; каждому открытому вопросу назначен срок; доплаты за дежурства внесены в бюджет
R43 | 21.12.2026 | Согласовать программу двух встреч с жителями района (28.01 Преображенское; 11.02 Соколиная Гора) и макеты приглашений вместе с ответами первой встречи | Жители Преображенского и Соколиной Горы | Листовки в почтовые ящики; районные сообщества; страница проекта | Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации | Программа встреч; два макета приглашений | Программа и макеты согласованы до 25.12
R16 | 28.12.2026 | До 30.12 опубликовать согласованные ответы и завершить правки видео; с 31.12 перейти на дежурство | Участники встречи; жители; широкая публика | Существующий сайт; каналы заказчика; приёмная | Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации | Опубликованные ответы и нерешённые вопросы; готовые ролики для января; объявленный график связи | Все обычные согласования завершены до 31.12; с 31.12 только приём обращений и срочная передача по утверждённому порядку
R17 | 04.01.2027 | Поддерживать только праздничное дежурство и учёт обращений | Жители; арендаторы; культурные пользователи; журналисты | Действующая приёмная и мониторинг публичных источников | Дежурный специалист по обращениям | Журнал обращений и срочных передач ответственным | Все обращения недели зарегистрированы; обычные производства; встречи и согласования не назначаются
R18 | 11.01.2027 | 11.01 сохранить дежурство; 12–15.01 разобрать накопившиеся вопросы | Заявители; заказчик; спикеры | Приёмная; внутренний разбор | Аналитик и специалист по обращениям | Реестр ответов после паузы и заданий на проверку | Для всех неотвеченных обращений за 31.12–11.01 назначены ответственный и дата; новая пятидневная проверка начинается с 18.01
R48 | 11.01.2027 | Напечатать 3 000 приглашений на встречу 28.01 и разнести их по почтовым ящикам Преображенского и в районные сообщества | Жители Преображенского | Листовки в почтовые ящики; районные сообщества | Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации | 3 000 приглашений | Приглашения разнесены до 18.01 (за 10 дней до встречи)
R19 | 18.01.2027 | Опубликовать согласованные ролики и подготовить обновление сообщений по вопросам аудитории | Жители; широкая публика; будущие арендаторы и покупатели; журналисты | Существующие каналы; ролики с субтитрами; маркированное распространение | Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации | Два опубликованных ролика; черновик обновлённых ответов и программы второй встречи | Публикуются версии одобренные в декабре; спорные новые формулировки проходят отдельную проверку
R20 | 18.01.2027 | Сопоставить обращения и публичную дискуссию с исходным замером | Заказчик; коммуникационная команда | Аналитическая записка | Аналитик и специалист по обращениям | Таблица тем и сроков ответов; уточнённая карта аудиторий | Для каждого показателя указаны период; знаменатель; источники и ограничения сравнения; изменение отношения не приписывается кампании автоматически
R41 | 18.01.2027 | Пригласить приют или волонтёрскую организацию пристраивать вылеченных животных; договориться о ярмарке пристройства и о том; что компания открыто называет своё участие | Приют или волонтёрская организация | Письмо и встреча | Руководитель коммуникационной кампании | Согласие партнёра; дата ярмарки | Партнёр, дата и площадка ярмарки определены до 29.01; условий о том, что партнёр говорит о компании, нет
R53 | 18.01.2027 | съёмка ролика с москвоведами об описи и сохраняемых элементах | Широкая публика; районные сообщества | YouTube; ВКонтакте; Дзен; страница проекта | Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации | Ролик с субтитрами | Съёмка до 22.01; ролик опубликован до 12.02; москвоведы говорят от своего имени, оплата раскрыта | да
R21 | 25.01.2027 | Согласовать обновлённые ответы и приглашение на встречу 18.02 | Заказчик; проектная команда; спикеры | Письменное согласование 25–29.01 | Представитель заказчика | Разрешённые к публикации материалы и задания на допечатку | Пять рабочих дней на проверку; программа отвечает оставшимся вопросам и не обещает пересмотра утверждённого проекта
R44 | 25.01.2027 | Встреча с жителями Преображенского 28.01: что получит район и когда (общественные пространства; культурные площадки; открытая территория завода); как пройдёт стройка и куда обращаться | Жители Преображенского | Встреча в арендованном зале; ответы на странице проекта | Руководитель коммуникационной кампании; спикеры — архитектор и руководитель проекта | Ответы на вопросы встречи | Ответы опубликованы в течение пяти рабочих дней; обещания только из объявленного компанией
R49 | 25.01.2027 | Напечатать 3 000 приглашений на встречу 11.02 и разнести их по почтовым ящикам Соколиной Горы и в районные сообщества | Жители Соколиной Горы | Листовки в почтовые ящики; районные сообщества | Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации | 3 000 приглашений | Приглашения разнесены до 01.02 (за 10 дней до встречи)
R22 | 01.02.2027 | Открыть регистрацию на вторую встречу и выпустить обновлённые материалы | Жители; градозащитники; архитекторы; арендаторы; культурные пользователи; журналисты; сотрудники и инвесторы «Эталона» | Существующий сайт; каналы заказчика; маркированные размещения; печатная памятка | Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации | Приглашение на 18.02; обновлённые ответы; допечатка при подтверждённой потребности | Приглашение опубликовано более чем за две недели; тираж проверен по остаткам; пять рабочих дней на печать и запас доставки
R23 | 08.02.2027 | Подготовить вторую встречу и передать на согласование пакет завершения кампании | Заказчик; жители; арендаторы; культурные пользователи | Техническая репетиция; внутреннее согласование 08–19.02 | Руководитель коммуникационной кампании | План встречи; контакты для обращений; подтверждённые сведения о начале работ; порядок передачи | На проверку пакета выделены две недели; дата выхода техники и право раскрытия подтверждены; неподтверждённые сроки не публикуются
R39 | 08.02.2027 | Второе заседание экспертного совета до встречи 18.02; протокол и особые мнения через пять рабочих дней | Члены совета; градозащитники; журналисты | Заседание в арендованном зале; протокол на странице проекта | Руководитель коммуникационной кампании | Протокол и особые мнения | Заседание проведено до 18.02; протокол опубликован в течение пяти рабочих дней
R45 | 08.02.2027 | Встреча с жителями Соколиной Горы 11.02: то же; с учётом вопросов 28.01 | Жители Соколиной Горы | Встреча в арендованном зале; ответы на странице проекта | Руководитель коммуникационной кампании; спикеры — архитектор и руководитель проекта | Ответы на вопросы встречи | Ответы опубликованы в течение пяти рабочих дней; обещания только из объявленного компанией
R42 | 08.02.2027 | Ярмарка пристройства вместе с приютом; компания открыто сообщает о своём участии; итог на странице проекта: сколько животных поймано; вылечено и пристроено | Жители; зоозащитники; журналисты | Каналы приюта; страница проекта; районные сообщества | Приют (пристройство по своей анкете); руководитель коммуникационной кампании (площадка и сообщение) | Ярмарка проведена; итог опубликован | Ярмарка до 20.02 на площадке партнёра (если её нет — зал из резерва, от 37 500 ₽); итог опубликован до 26.02; животных нет в рекламе и роликах кампании
R54 | 08.02.2027 | обновить выставку на ограждении перед выходом техники | Жители; прохожие | 10 обновлённых панелей | Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации | Обновлённая выставка | Обновлено до 19.02 | да
R55 | 08.02.2027 | две фокус-группы перед итоговым опросом | Жители Преображенского и Соколиной Горы | Фокус-группы по 8–10 человек | Аналитик и специалист по обращениям | Записка для итоговой оценки | Итоги до 26.02; без выводов о причинах изменений | да
R24 | 15.02.2027 | Провести вторую открытую встречу 18.02 и передать ответы на проверку 19.02 | Жители; градозащитники; архитекторы; арендаторы; культурные пользователи; журналисты; представители города | Арендованный зал; трансляция; приём вопросов | Модератор открытой встречи | Запись и протокол; ответы для проверки 19–26.02; открытые вопросы с владельцами | Все поступившие вопросы учтены; проверка ответов 19–26.02 — пять рабочих дней с учётом рабочей субботы 20.02 (22–23.02 выходные)
R33 | 15.02.2027 | Провести итоговый онлайн-опрос той же методикой | Жители района и соседних районов | Онлайн-панель подрядчика | Аналитик и специалист по обращениям | Сравнение с исходным замером для итоговой оценки (R28) | 400 заполненных анкет до 26.02; изменения показаны с выборкой и ограничениями, без выводов о причинах
R56 | 15.02.2027 | напечатать и разнести приглашения на встречу с жителями 04.03 перед выходом техники | Жители Преображенского и Соколиной Горы | Листовки в почтовые ящики; районные сообщества | Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации | 3 000 приглашений | Приглашения разнесены до 20.02 | да
R25 | 22.02.2027 | До 26.02 завершить основной этап и передать сопровождение заказчику | Жители; арендаторы; культурные пользователи; журналисты; заказчик | Существующий сайт; приёмная; внутренний акт передачи | Руководитель коммуникационной кампании | Итоговые согласованные ответы; подтверждённые уведомления; контакты; журнал открытых вопросов; доступы и материалы | К 26.02 основной этап закрыт; публикации только после проверки; при задержке ответа опубликованы причина и дата; у каждого вопроса есть владелец
R26 | 01.03.2027 | Проверить передачу обращений; при необходимости поддерживать ответы только до выхода техники | Заказчик; заявители | Действующая приёмная и внутренний акт передачи | Ответственный за обращения со стороны заказчика | Подтверждение приёма материалов и журнала; дата завершения поддержки консультантов | После выхода техники новые обращения ведёт заказчик; активные размещения и новые мероприятия кампании не запускаются
R57 | 01.03.2027 | встреча с жителями 04.03: что будет, когда выйдет техника, график работ и куда обращаться | Жители Преображенского и Соколиной Горы | Встреча в арендованном зале; ответы на странице проекта | Руководитель коммуникационной кампании; спикеры — руководитель проекта и представитель генподрядчика | Ответы на вопросы встречи | Ответы опубликованы в течение пяти рабочих дней | да
R27 | 08.03.2027 | С 09.03 сверить документы подрядчиков и фактические расходы | Заказчик; бухгалтерия; подрядчики | Рабочая смета и акты | Руководитель коммуникационной кампании | Сверка обязательств; налогов; использованного и оставшегося резерва | Все суммы подтверждены документами; расходы и оставшиеся обязательства проверены против лимита 10000000 рублей
R28 | 15.03.2027 | Подготовить итоговую оценку коммуникаций за ноябрь–февраль | Заказчик | Аналитическая записка и таблицы | Аналитик и специалист по обращениям | Результаты по выполненным работам; вопросам и публичной дискуссии | Показатели имеют период и знаменатель; ограничения выборки раскрыты; причинный эффект кампании без отдельного исследования не заявлен
R29 | 22.03.2027 | Согласовать итоговую оценку и закрывающие документы | Заказчик; бухгалтерия | Письменное согласование 22–26.03 | Представитель заказчика | Принятые результаты и список исправлений при наличии | Пять рабочих дней на проверку; все открытые обязательства имеют ответственного и срок
R30 | 29.03.2027 | До 31.03 передать окончательные материалы и завершить расчёты | Заказчик; бухгалтерия | Архив материалов и акт завершения | Руководитель коммуникационной кампании | Архив с сохранёнными исходниками; итоговая смета; переданные нерешённые обращения | Сохранность исходных материалов проверена; бюджет сверён; незавершённые расчёты явно перечислены